Osielsko 29.04.2021 r.

Andrzej Matusewicz
Radny Gminy Osielsko

Dotyczy sprawy BRG.0003.17.2021

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2021 r. informuję, że ze względu na:

- warunki zimowe uniemożliwiające prowadzenie robót,
- konieczność wymiany 14 szt. studni kanalizacyjnych
- wykonanie robót dodatkowych w postaci dodatkowych zjazdów, przebudowy kolizji teletechnicznych, oraz dodatkowego odcinka kanału teletechnicznego

Termin zakończenia odcinka Lagunowa - Chabrowa został wydłużony do 16 lipca. Zakończenie całości robót do 17 grudnia 2021.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a