## Arkusz1
Kosztorys ślepy
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Przykanaliki
1 d.1 | KNNR 1 0202-04 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. o ładowności 5 t / objętość elementów wbudowanych: przewody na podłożu z piasku grubości 10 cm i studnie St1, St2, St4 | m3 | 14.403
2 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) / dalsze 9 km odległości odwozu ziemi Krotność = 9 | m3 | 14.403
3 d.1 |  | Opłata za złożenie ziemi na składowisku | t | 25.205
4 d.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV / udział wykopów koparką - zakładam 70% | m3 | 52.457
5 d.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykop liniowe, ręczne, na odkład o szer. 0,8-2,5 m i głęb. 1,51-3,0 m o ścianach pion. w grunt. suchych kat. III-IV | m3 | 9.646
6 d.1 | KNNR 1 0308-02 | Wykopy obiektowe, ręczne, na odkład o szer. 2,5-4,5 m i głęb. do 1,5 m o ścianach pion. w grunt. suchych kat. III-IV | m3 | 3.645
7 d.1 | KNNR 1 0308-04 | Wykopy obiektowe, ręczne, na odkład o szer. 2,5-4,5 m i głęb. 1,51-3,0 m o ścianach pion. w grunt. suchych kat. III-IV | m3 | 15.363
8 d.1 | KNNR 1 0319-02 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ręcznie o ścianach pion. o szer. 2.5-4.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 3.645
9 d.1 | KNNR 1 0319-04 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ręcznie o ścianach pion. o szer. 2.5-4.5 m i głęb. 1,51-3.0 m w gr.kat. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 15.363
10 d.1 | KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ręcznie o ścianach pion. o szer. 0.8-2.5 m i głęb. 1,561-3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 9.646
11 d.1 | KNNR 1 0214-05 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 25.812
12 d.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 65.658
13 d.1 | KNNR 1 0315-04 | Pełne umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 68.28
14 d.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm / z piasku | m3 | 1.564
15 d.1 | KNNR 4 1410-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm z chudego betonu pod studnię St3 | m3 | 0.763
16 d.1 | KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa | m3 | 1.583
17 d.1 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m | stud. | 3
18 d.1 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -9.02
19 d.1 | KNNR 4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk dn160 - wykopy umocnione | m | 11.1
20 d.1 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk dn200 - wykopy umocnione | m | 6.6
Razem dział: Przykanaliki | [5 empty] | 0
2 |  | Instalacja kanalizacyjna na zewnątrz budynku
21 d.2 | KNNR 1 0202-04 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. o ładowności 5 t / objętość elementów wbudowanych: przewody na podłożu z piasku grubości 10 cm i studnia St3 | m3 | 5.859
22 d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) / dalsze 9 km odległości odwozu ziemi Krotność = 9 | m3 | 5.859
23 d.2 |  | Opłata za złożenie ziemi na składowisku | t | 9.17
24 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV / udział wykopów koparką - zakładam 70% | m3 | 25.812
25 d.2 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe ręczne, na odkład o szer. 0,8-2,5 m i głęb. do 1,5 m o ścianach pion. w grunt. suchych kat. III-IV | m3 | 6.112
26 d.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe, ręczne, na odkład o szer. 0,8-2,5 m i głęb. do 3,0 m o ścianach pion. w grunt. suchych kat. III-IV | m3 | 3.497
27 d.2 | KNNR 1 0308-02 | Wykopy obiektowe, ręczne, na odkład o szer. 2,5-4,5 m i głęb. do 1,5 m o ścianach pion. w grunt. suchych kat. III-IV | m3 | 3.699
28 d.2 | KNNR 1 0319-02 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ręcznie o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 3.699
29 d.2 | KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ręcznie o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 3.497
30 d.2 | KNNR 1 0318-01 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ręcznie o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 6.112
31 d.2 | KNNR 1 0214-05 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 25.812
32 d.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 22.072
33 d.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm / z piasku | m3 | 2.76
34 d.2 | KNNR 4 1410-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm z chudego betonu pod studnię St3 | m3 | 0.254
35 d.2 | KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa | m3 | 0.528
36 d.2 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m | stud. | 1
37 d.2 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -4.96
38 d.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk dn160 | m | 23.75
39 d.2 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk dn200 - wykopy umocnione | m | 15.35
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna na zewnątrz budynku | [5 empty] | 0
3 |  | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku
40 d.3 | KNNR 3 0305-01 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.4
41 d.3 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 80.232
42 d.3 | KNNR 1 0318-01 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 80.232
43 d.3 | KNNR 4 0203-05 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne dn200 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 60.8
44 d.3 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne dn160 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 85
45 d.3 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne dn110 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 33.2
46 d.3 | KNNR 4 0208-04 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC dn160 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 96.8
47 d.3 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC dn110 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (Rozwinięcia kanalizacyjne wszystkie części) | m | 138
48 d.3 | KNNR 4 0208-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC dn75 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 122
49 d.3 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC dn50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (Rozwinięcia kanalizacji cz. I, II, III, IV, V) | m | 62
50 d.3 | KNNR 4 0208-01 analogia | Rurociągi kanalizacyjne z PVC dn40 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (Rozwinięcia kanalizacji cz. I, II) | m | 18.5
51 d.3 | KNNR 4 0222-03 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne dn160 o połączeniach wciskowych | szt. | 3
52 d.3 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne dn110 o połączeniach wciskowych | szt. | 11
53 d.3 | KNNR 4 0222-01 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne dn75 o połączeniach wciskowych | szt. | 4
54 d.3 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym dn110 | szt. | 8
55 d.3 | KNNR 4 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym dn75 | szt. | 2
56 d.3 | KNNR 4 0213-04 analogia | Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym dn75 | szt. | 3
57 d.3 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe podłogowe z tworzywa sztucznego dn75 | szt. | 37
58 d.3 | KNNR 4 0218-01 analogia | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego dn110 (w parterze) | szt. | 14
59 d.3 | KNNR 4 1429-05 | Osadzenie skrzynek ulicznych hydrantowych w posadzce porteru (rewizje zakończone korkiem) | szt | 7
60 d.3 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 13
61 d.3 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych | kpl. | 3
62 d.3 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 3
63 d.3 | KNNR 4 0229-01 | Zlewy tworzywowe w pomieszczeniach chemikaliów | szt. | 2
64 d.3 | KNNR 4 0229-04 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy z ociekaczem i zlewy gospodarcze jednokomorowe z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. | 4
65 d.3 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 23
66 d.3 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych | kpl. | 3
67 d.3 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe (pod natryskami ratunkowymi) | kpl. | 2
68 d.3 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe dla niepełnosprawnych | kpl. | 1
69 d.3 | KNNR 4 0231-05 | Kabina natryskowa wyposażona | kpl. | 1
70 d.3 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC dn50 o połączeniach wciskowych (w tym wpusty ceramicane canalinio | szt. | 60
71 d.3 | KNNR 4 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC dn75 o połączeniach wciskowych | szt. | 37
72 d.3 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC dn110 o połączeniach wciskowych | szt. | 29
73 d.3 | KNNR 4 0224-01 uwaga p.tab. | Studnie rewizyjne o średn. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. 1.0 m - z włazem typu lekkiego | szt. | 1
74 d.3 | KNNR 4 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne DN100 | szt. | 1
75 d.3 | KNNR 4 0201-03 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne DN100 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione zaprawą cementową | m | 0.6
76 d.3 |  | Dostawa pompy przenośnej zatapialenej Grundfos KP 150 A1 | kpl | 1
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku | [5 empty] | 0
4 |  | Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
77 d.4 | KNNR 3 0305-01 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.6
78 d.4 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane DN25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 19.2
79 d.4 | KNNR 4 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane DN32 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16.8
80 d.4 | KNNR 4 0106-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane DN40 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3.5
81 d.4 | KNNR 4 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane DN50 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30.4
82 d.4 | KNNR 4 0106-07 | Rurociągi stalowe ocynkowane DN65 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 43.7
83 d.4 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z PP PN10, dn20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 72.3
84 d.4 | KNNR 4 0112-02 | Rurociągi z PP PN10, dn25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 52.3
85 d.4 | KNNR 4 0112-03 | Rurociągi z PP PN10, dn32 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 21.7
86 d.4 | KNNR 4 0112-04 | Rurociągi z PP PN10, dn40 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18.4
87 d.4 | KNNR 4 0112-01 analogia | Rurociągi z PP PN20 Stabi, dn16 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 69.8
88 d.4 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z PP PN20 Stabi, dn20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 68.1
89 d.4 | KNNR 4 0112-02 | Rurociągi z PP PN20 Stabi, dn25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 32.5
90 d.4 | KNNR 4 0112-03 | Rurociągi z PP PN20 Stabi, dn32 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 29
91 d.4 | KNNR 4 0112-04 | Rurociągi z PP PN20 Stabi dn40 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 39.2
92 d.4 | KNNR 4 0112-05 | Rurociągi z PP PN20 Stabi dn50 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7
93 d.4 | KNNR 4 0112-06 | Rurociągi z PP PN20 Staboi dn63 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 22.2
94 d.4 | KNNR 4 0112-07 | Rurociągi z PP PN20 Stabi dn75 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7
95 d.4 | KNNR 4 0130-03 | Zawór kulowy instalacji wodociągowych z rur stalowych DN25 | szt. | 1
96 d.4 | KNNR 4 0130-04 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych DN32 | szt. | 2
97 d.4 | KNNR 4 0130-05 | Zawór kulowy instalacji wodociągowych z rur stalowych DN40 | szt. | 1
98 d.4 | KNNR 4 0130-06 | Zawór kulowy instalacji wodociągowych z rur stalowych DN50 | szt. | 1
99 d.4 | KNNR 4 0132-01 | Zawory kulowe DN15 instalacji wodociągowych z rur PP dn16 | szt. | 7
100 d.4 | KNNR 4 0132-01 | Zawory kulowe DN15 instalacji wodociągowych z rur PP dn20 (w tym na podejściach do misek ustępowych) | szt. | 34
101 d.4 | KNNR 4 0132-02 | Zawory kulowe DN20 instalacji wodociągowych z rur PP dn25 | szt. | 18
102 d.4 | KNNR 4 0132-03 | Zawory kulowe DN25 instalacji wodociągowych z rur PP dn32 | szt. | 3
103 d.4 | KNNR 4 0132-04 | Zawory kulowe DN32 instalacji wodociągowych z rur PP dn40 | szt. | 8
104 d.4 | KNNR 4 0132-05 | Zawór kulowy DN40 instalacji wodociągowych z rur PP dn50 | szt. | 1
105 d.4 | KNNR 4 0132-07 | Zawór kulowy DN65 instalacji wodociągowych z rur PP dn75 | szt. | 1
106 d.4 | KNNR 4 0132-01 | Zawory regulacyjne DN15 instalacji wodociągowych z rur PP dn16 (cyrkulacja) | szt. | 8
107 d.4 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne DN15 ( nad zlewami w pomieszczeniach technicznych) | szt. | 2
108 d.4 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne DN15 ze złączką do węża w instalacji z rur PP dn20 | szt. | 17
109 d.4 | KNNR 4 0135-02 | Zawory czerpalne DN20 ze złączką do węża w instalacji z rur stalowych | szt. | 2
110 d.4 | KNNR 4 0139-08 | Natrysk z dźwigniowy DN20 / natrysk ratunkowy | szt. | 2
111 d.4 | KNNR 11 0406-03 analogia | Kabina natryskowa | szt. | 2
112 d.4 | KNNR 4 0137-08 | Baterie natryskowe DN15 | szt. | 23
113 d.4 | KNNR 4 0137-08 | Baterie natryskowe dla niepełnosprawnych DN15 | szt. | 1
114 d.4 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe DN15 | szt. | 23
115 d.4 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe DN15 dla niepełnosprawnych | szt. | 3
116 d.4 | KNNR 4 0137-01 | Baterie zmywakowe ścienne DN15 | szt. | 4
117 d.4 | KNNR 4 0138-03 | Zawór hydrantowy D25 mm montowany we wnęce | szt. | 6
118 d.4 | KNNR 4 0142-02 | Szafki hydrantowe wnękowe dla HP D25 mm | kpl. | 6
119 d.4 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm / zawory czerpalne nad zlewami w pomieszczeniach technicznych | szt. | 2
120 d.4 | KNNR 4 0115-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm / zawory czerpalne i natryski ratunkowe w pomieszczeniach technicznych | szt. | 4
121 d.4 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm / do HP | szt. | 6
122 d.4 | KNNR 4 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm / zawory czerpalne, do pisuarów i baterie | szt. | 132
123 d.4 | KNNR 4 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 14
124 d.4 | KNNR 4 0126-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | m | 113.6
125 d.4 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 6
126 d.4 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 439.5
127 d.4 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 553.1
128 d.4 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów wody ciepłej otulinami Thermaflex FRZ o średn. wewn. 28 mm i grub.13 mm (J) | m | 20
129 d.4 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów wody ciepłej otulinami Thermaflex FRZ o średn. wewn. 35 mm i grub.13 mm (J) | m | 25
130 d.4 | KNR 0-34 0101-07 | Izolacja rurociągów wody ciepłej otulinami Thermaflex FRZ o średn. wewn. 42 mm i grub.13 mm (J) | m | 39.2
131 d.4 | KNR 0-34 0101-08 | Izolacja rurociągów wody ciepłej otulinami Thermaflex FRZ o średn. wewn. 54 mm i grub.13 mm (J) | m | 7
132 d.4 | KNR 0-34 0101-08 | Izolacja rurociągów wody ciepłej otulinami Thermaflex FRZ o średn. wewn. 63 mm i grub.13 mm (J) | m | 22.2
133 d.4 | KNR 0-34 0101-09 | Izolacja rurociągów wody ciepłej otulinami Thermaflex FRZ o średn. 76 mm i grub.13 mm (J) | m | 7
Razem dział: Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0