UMOWA  NR 272…...2016

W dniu …….. 2016 r. pomiędzy Gminą Osielsko, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy z siedzibą w Osielsku, 
ul. Szosa Gdańska 55A, a ………………………………………………………..,  zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający przekazuje a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekty decyzji 
o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną przeprowadzoną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,poz. 1588)  zgodnie z ofertą z dnia ……………... w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 
27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r.,  Poz. 778 z późn. zm.).

§ 2

- Realizacja prac następować będzie na podstawie przekazanych przez pracownika merytorycznego wniosków inwestorów określających  zakres prac.

- Wykonawcę obowiązywać będą poniższe terminy:

    - przy ilości 1-5  wniosków do opracowania projektów decyzji - 7 dni od daty otrzymania przekazanych materiałów;

    - przy ilości 6-10  wniosków do opracowania projektów decyzji - 14 dni  od daty otrzymania przekazanych materiałów;

    - przy ilości 11- i więcej  wniosków do opracowania projektów decyzji - 21 dni od daty  otrzymania przekazanych materiałów;

- Terminy wymienione w  ust. 2 są obowiązujące, niezależnie od częstotliwości  przekazywanych wniosków.

- W przypadku przekazania przez Zamawiającego do wykonania kilku wykazów, 
nie należy łączyć terminu wykonania usługi.

- W szczególnych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin wykonania prac, 
o których mowa w pkt. 2, na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże potrzeba jego wydłużenia winna być zgłoszona co najmniej na 3 dni przed upływem terminu wykonania projektu decyzji.

- Przedłużenie terminu wykonania powierzonych prac wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

Umowa obejmuje prace przekazane w okresie od dnia zawarcia umowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2017 r.

§ 4

Do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy Zamawiający wskaże odpowiedniego pracownika merytorycznego przy poszczególnym przekazaniu wniosków, o którym mowa 
w § 2 umowy.

§ 5

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy powinny określać zasady zmiany zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego dla inwestycji polegających na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót   budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

- Wykonawca zobowiązuje się opracować powierzone mu projekty decyzji wraz 
z analizą urbanistyczną w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami etyki zawodowej.

§ 6

Strony zgodnie ustalają, że  integralną część niniejszej umowy stanowi oferta (załącznik nr 1) Wykonawcy.

§ 7

Zamawiający udostępni Wykonawcy wnioski wraz z załącznikami o wydanie decyzji oraz inne niezbędne informacje,  dotyczące wykonania projektów decyzji o warunki zabudowy  
i analizy urbanistycznej, które są wytwarzane lub są w posiadaniu Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 1 egzemplarz projektu decyzji o warunkach zabudowy wraz z wykonaną analizą urbanistyczną oraz niezbędnymi załącznikami 
do siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Jeśli w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu decyzji Zamawiający nie wniesie  uwag do złożonych projektów decyzji należy uważać je za przyjęte.

- W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do projektu decyzji, za wykonanie     usługi  strony uważają odbiór projektu decyzji poprawionego lub uzupełnionego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia projektu decyzji,  udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełniania, dokonania korekt – w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, bądź stronę postępowania – w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający, bądź strona postępowania wniesienie zarzuty albo   uwagi do projektu decyzji, analizy urbanistycznej, lub w razie odwołania się strony                           do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym dowodem jest dany projekt decyzji wraz z analizą urbanistyczną aż do zakończenia postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować nowy projekt decyzji albo nową analizę – 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego.

§ 10

Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie                     z ofertą Wykonawcy z dnia …………  jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto ………………………. zł  (słownie…………………………………………………),

podatek VAT 23% ……………………..zł (słownie …………………………………….),

brutto ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………)

za jedno opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

§ 11

- Podstawą do wystawienia faktury jest opracowanie i dostarczenie przygotowanych projektów decyzji wraz z analizą.

- Złożenie faktury winno nastąpić nie wcześniej niż po 21 dniach roboczych od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna, za wyjątkiem spraw umorzonych, z zastrzeżeniem § 9.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za powierzone prace w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
z zastrzeżeniem ust. 4.

- Płatność za przedmiot umowy objęty ostatnim przekazaniem prac, zostanie zrealizowana po dokonaniu wszystkich czynności związanych z ewentualną koniecznością uzupełnienia lub wyjaśnienia treści projektu decyzji w toczącym się postępowaniu zarówno w I jak i II    instancji.

§ 12

- W razie nie dotrzymania terminu wykonania projektów decyzji z winy Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 5 % wartości przekazanej pracy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu projektu decyzji do siedziby Zamawiającego.

- W razie nie dotrzymania terminu określonego w § 9 ust. 3 z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną wysokości 10 % wartości jednego opracowania projektu decyzji za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu projektu decyzji 
do siedziby Zamawiającego

- W przypadku naliczenia kary umownej, kwota kary potrącona zostanie z wystawionej przez  Wykonawcę faktury, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

§ 13

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawcy wykonuje projekty decyzji wraz z analizą urbanistyczną z wadami, bądź nie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- jeśli opóźnienie przekazania prac z winy Wykonawcy  przekroczy okres 5 dni,

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 3 tygodnie,

- w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.

  - Oprócz przypadków wymienionych w ust. 1 oraz w Kodeksie Cywilnym,
 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie  od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod         rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być wykonane wyłącznie 
w formie aneksu i wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień  Umowy oraz wprowadzenia do umowy    nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu    należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia  zmian    wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z odpowiednimi przepisami wykonawczymi  i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 16

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA