Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 26 czerwca do 23 lipca 2007r.

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady.

# I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

19 lipca podpisałem dwa akty notarialne:

1) Sprzedaży działki nr 44/8 o pow. 0,0948 ha, położonej w Niemczu. Sprzedaż była następstwem przetargu z dnia 26 czerwca 2007r.

Cena uzyskana z przetargu –  185.000,00 zł, wpłacone wadium –  15.700,00 zł. Do dnia podpisania aktu pozostała kwota do wpłaty –  169.300,00 zł. Koszty notarialne poniosła strona kupująca.

2) Wykupu działki nr 200/1 o pow. 0,0352 ha  stanowiącej drogę w Osielsku.

Cena wykupu ustalona została na kwotę 12.000,00zł, zapłacona przelewem na konto dot. właściciela w dniu  zawarcia aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego strony poniosły po połowie, tj. każdy po 389,38 zł.

Wykup powyższej działki stanowił realizację Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/5/06 z dnia 23 marca 2006r.

II. Sprawy bieżące

1. Działalność Straży Gminnej

Komendant przedstawił sprawozdanie za m-c czerwiec. Przyjąłem zasadę przedstawiania danych za pełne miesiące. Komendant wykazuje w czerwcu 104 różne interwencje, w wyniku których pouczono 65 osób, przeprowadzono trzy rozmowy wychowawcze z nieletnimi, wydano 21 poleceń usunięcia nieprawidłowości. Kontrolowano obręby boisk szkolnych 13 razy oraz inne miejsca uznawane jako zagrożone, czy niebezpieczne - 14 razy. Odbyto tylko jedną  wspólną służbę z Policją, co komendant wyjaśnia brakiem możliwości skoordynowania służb z powodu m.in. urlopów. Odnotowano 36 zgłoszeń osobistych i telefonicznych od mieszkańców, w tym 5 anonimowych. Spośród wszystkich zgłoszeń, w 4 przypadkach zgłoszenia nie potwierdziły się lub nie było podstaw do podjęcia interwencji. Z katalogu spraw, w których Straż interweniowała i prowadziła kontrole - 24 były związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i numeracją porządkową nieruchomości oraz 14 związanych z kontrolą budów. 10 interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 5 przypadków dotyczyło zakłócania spokoju, 38 w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W minionym okresie 11 osób ukarano mandatem karnym na łączną kwotę 1.100,- zł (w tym 3 za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz 3 za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- za spożywanie w miejscach wbrew zakazom ustawy).

Wg właściwości, kilka spraw przekazano innym organom, w tym dwie Policji i jedną straży miejskiej.

Do akcji zakończonych sukcesem należy zaliczyć ujawnienie sprawcy podrzucenia dużej ilości różnych odpadów (meble, odzież, papiery, folie itp.) w Bożenkowie. Sprawca został ukarany mandatem oraz zobowiązany do usunięcia odpadów. Rekontrola wykazała, że śmieci uprzątnięto.

2. Lokaty przejściowo wolnych środków – nadal mamy lokatę w Banku Spółdzielczym w Osielsku w kwocie 2.200.000,- zł oraz  3.200.000,- zł  w PKO.

III. Inwestycje

1. Wodociągi

1.1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ptasiej w Maksymilianowie (wykonawca WIMAR Sp. z o.o. w Koronowie na podstawie umowy podpisanej w dniu 23.04.2007 r.) dobiega końca. Termin zakończenia robót przewiduje się na dzień 30.07.2007 roku. Wartość zadania wynosi 22 165,37 zł brutto. Inwestycja zrealizowana zostanie w zakresie: PE 100 PN 10 o długości 270 mb oraz 3 hydranty  80 mm.

1.2. Stacja uzdatniania wody w Niemczu – wykonanie IV odwiertu - Inwestycja w trakcie realizacji na podstawie umowy podpisanej dnia 5 czerwca z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie na wykonanie odwiertu T1 o głębokości 100 metrów na terenie działki (nr ewid. 104) przylegającej do czynnego ujęcia wody podziemnej w Niemczu. Wartość zadania: 115.868,53 zł. Termin zakończenia robót: 30.08.2007 r.

1.3. Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach – 1 etap - Inwestycja w trakcie realizacji na podstawie umowy z dnia 5 czerwca z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie na wykonanie odwiertu nr 1 o głębokości 118 m na terenie działki 139/2 w Niwach. Termin umowny zakończenia robót: 30.08.2007 r. Wartość inwestycyjna zadania: 161.599,61 zł brutto.

1.4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze, ul. Szczecińska – realizuje na podstawie podpisanej umowy z dnia 23.04.2007 r. „Wimar Sp. z o.o.” Termin wykonania  wodociągu o długości 193,5 mb, wartości 22.010,44 zł brutto jest do 30.07.2007 r.

1.5 Niwy: ul. Giżycka: dokumentację projektową wykonuje firma „PROBUDIN” na podstawie umowy podpisanej w dniu 26.04.2007 r. na wartość 3.294,00 zł w terminie do 30.09.2007 r.

1.6. Żołędowo: Osiedle Jastrzębie opracowywana jest dokumentacja projektowa

2. Modernizacja dróg wojewódzkich ( chodnik przy drodze nr 244, ul. Jastrzębia, Koronowska) wartość wg planu 102.000zł  ( 80.000 zł – środki Gminy Osielsko, 22.000 zł - dofinansowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na podstawie zawartego porozumienia z dnia 06.06.2007r.) Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane dla budowy zatoki autobusowej oraz chodnika przy ul. Jastrzębiej w Żołędowie, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa KOMBUD Sp. z o.o – 97.981,54 zł., a termin realizacji zadania upływa 21 września 2007r.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Koronowskiej w Maksymilianowie na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ogrodowej zostanie ogłoszony jeszcze w lipcu 2007r.

3. Modernizacja dróg powiatowych  (plan 193.000 zł)

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Leszczynowej w Żołędowie, wygrało Przedsiębiorstwo REMDROG, które za kwotę 106.315,96 zł wykona nawierzchnię na odcinku 153mb i. szerokości 4,5m. Termin realizacji upływa 30.09.2007r. Starostwo Powiatowe podpisało umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- organizacja ruchu wraz z sygnalizacją świetlną oraz wydzieleniem zatok autobusowych przy ul. Centralnej w Osielsku – umowa na kwotę  12.000, 00zł; termin realizacji 24.09.2007r.

- chodnik przy ul. Bydgoskiej w Niemczu na odcinku 1200mb. - umowa na kwotę  6.000,00 zł; termin realizacji 31.08.2007r.

- chodnik przy ul. Centralnej w Osielsku na odcinku 540mb. - umowa na kwotę 9.500, 00 zł; termin realizacji 12.08.2007r.

4. Modernizacja dróg gminnych

4.1. Bożenkowo

- Harcerska (budowa drogi na odc. 225mb) – termin złożenia opracowywanej  dokumentacji projektowej upływa 30 lipca 2007r. (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firmą Agador S.C. za kwotę 6.100,00zł) Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w sierpniu 2007r.

4.2 Jarużyn (budowa odc. 200mb.) - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r.

Najkorzystniejsza cenowo w wyniku rozstrzygnięcia przetargu była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 152.457,34 zł. Umowę podpisano 14.06.2007r.

4.3 Maksymilianowo

- Leśna (nawierzchnia z kostki betonowej.) - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r.  W wyniku przetargu, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 148.452,76 zł.

- Polna ( wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 155mb.) - opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 9.150,00zł), termin złożenia upływa 30 lipca 2007r. Przetarg dla zadania na roboty budowlane zostanie ogłoszony w sierpniu 2007r.

4.4 Niemcz

- Nobla – I etap ( 200mb) - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r. W wyniku przetargu, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowckiej 3 – 173.931,61 zł. W dniu 14.06.2007r. podpisano umowę z wymienionym przedsiębiorstwem

- Słowackiego – opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U21/07 podpisanej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik. za kwotę 27.254,80zł), termin złożenia projektu upływa 30 lipca 2007r.

4.5.Niwy – odbioru robót ul Gdyńskiej dokonano 19.06.2007r. Była to budowa nawierzchni asfaltowej na odcinku 200mb. Roboty zrealizowało Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o na podstawie umowy podpisanej 5.06.br. Była to najkorzystniejsza oferta z kwotą 214.769,98 zł.

4.6 Osielsko

- Tymiankowa, Ziołowa (nawierzchnia z kostki betonowej.) – wniosek o pozwolenie na budowę dla ulicy Ziołowej w Osielsku został złożony 20.07.2007r  zł., natomiast dla ulicy Tymiankowej  zostanie złożony bezpośrednio po uzyskaniu decyzji o lokalizacji drogi, która to ma zostać wydana do końca lipca 2007r.

- Oceaniczna - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r. W wyniku przetargu, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 230.144,4 zł. Umowę z wymienionym przedsiębiorstwem podpisano 14.06.2007r.

- Poziomkowa z parkingiem - został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa El-Kajo Sp. z o.o – 360.411,00 Zł., a termin realizacji zadania upływa 15 sierpnia 2007r.

- parking na osiedlu handlowym - opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U22/07 podpisanej z firma Agador S.C. za kwotę 4.270,00 zł), termin złożenia upływa 30 lipca 2007r. Przetarg dla zadania na roboty budowlane zostanie ogłoszony w sierpniu 2007r.

4.7 Żołędowo

- Wierzbowa (przebudowa jezdni na odcinku 140 mb) - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r. W wyniku przetargu, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 – 23.777,51 zł.

- Kwiatowa (budowa drogi na odcinku 170 mb.) - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r. Wykonawcą jest również Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 za kwotę – 116.978,85 zł.

- Augustowska ( budowa drogi na odcinku 200mb.) - termin realizacji zadania upływa 30 lipca 2007r. W wyniku przetargu, najkorzystniejsza cenowo była oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 z kwotą – 129.845,83 zł.

Na wszystkie ww. zadania umowa z PBDiM w Świeciu była podpisana w dniu 14.06.2007r.

5. Rozbudowa szkoły podstawowej w Maksymilianowie, plan 927 533,00 zł.; wykonanie 927.466,66 zł. –  100 %

W dniu 22.06.2007 r. zakończono i odebrano roboty budowlane. Jakość robót oceniono na ocenę dobrą. Wykonawca wykonał roboty w całości objęte zakresem umowy. W dniu 27.06.2007 r. Inwestor Gmina Osielsko wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego.

6. Budowa gimnazjum z basenem

Roboty budowlane realizuje Przeds. Wielobranżowe „EBUD” –Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz. Obecnie prowadzone są roboty przy wykonywaniu stropu nad ostatnią kondygnacją, oraz roboty instalacyjne na pozostałej części budynku.

7. Kanalizacja

7.1. Niemcz:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Malczewskiego, Kossaka, Styki, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego wraz z przepompownią ścieków K7 – Termin zakończenia umowy 15.09.2007 r., inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą jest, na podstawie podpisanej 10.05.2007r. umowy, Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi. Zakres zadania: kanalizacja grawitacyjna  200 mm dł.1.868,5 mb, tłoczna  110 mm o długości 264 mb, przykanaliki  160 mm w ilości 61 szt./244 mb, przepompownia ścieków K7–1 szt. Wartość zadania 1.438.762,04 zł brutto.

7.2. Maksymilianowo i Żołędowo:

- Budowa kanalizacji w Maksymilianowie ulica Główna, Polna, Agrestowa, Malinowa, Ogrodowa, Azaliowa, Kwiatowa, Lipowa oraz w Żołędowie w ul. Polnej, Sportowej, Słonecznej, Krótkiej i Klonowej - odbiór robót nastąpił  w dniu 11.07.2207roku. Była to inwestycja realizowana w układzie dwuletnim na podstawie podpisanej w dniu 23.11.2006 r. umowy na roboty budowlane z firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa.  Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 1.504.200,00 zł. Zakres rzeczowy zadania: Kanalizacja grawitacyjna PCV  200 mm ÷ 250 mm – 3.840,0 mb, kanalizacja tłoczna PE  80 mm280 mb, przykanaliki PCV  160 mm 154 szt. o dł. 725,0 mb, przepompownia o wydajności: P1  3,5 m3/d - szt. 2.

- Ulica Wspólna i Ustronie wraz z kanalizacją deszczową i teletechniczną w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej: przetarg ogłoszono w dniu 27.04.2007 roku. Do przetargu przystąpiło pięć firm. Dnia 31.05.2007 roku otworzono oferty. Wobec faktu że złożone oferty nie były kompletne termin związania z ofertą uległ wydłużeniu do końca lipca. W związku z powyższym przetargu jeszcze nie rozstrzygnięto.

7.3. Osielsko:

- Ul. Gołębia i Przepiórcza: Umowny termin zakończenia robót ustalono na 31.07.2007 r. Zadanie wykonuje firma WIMAR z Koronowa za kwotę 153.460,13 zł.

- Ul. Poprzeczna IV etap – ul. Głogowa, Wrzosowa, Jaworowa, Topolowa wraz z kanałem KZ-3: W wyniku ogłoszonego w dniu 12.06.2007 r. przetargu złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Wimar” sp. z o.o. z kwotą 849.346,13 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót 26.07.2007 r.

7.4. Niwy:

- Kanalizacja sanitarna tłoczna w ul. Karpackiej, Ostromeckiej, Zielonogórskiej – opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

8. Budowa oświetlenia ulicznego - plan 200.000,00 zł

wg. wartości robót odebranych i podpisanych umów - wykonanie 156.937,20 zł – 78,47%

8.1 Prace projektowe –  31 sierpnia br. upływa termin złożenia dokumentacji przez Zakład Usługowo- Projektowy, Kazimierz Lewandowski. Zgodnie z umową nr 342U/36/007 za kwotę 34 648,00 opracowuje dokumentacje dla następujących zadań:

  - Maksymilianowo – ul. Parkowa, ul. Leśna,

  - Osielsko – ul. Botaniczna, Malinowa, Dzikiej Róży , Kwiatowa, Lawendowa

  - Bożenkowo – ul. Zielona Dolina oraz łącznik między ul. Bożenkowską a Zdroje.

8.2 Roboty budowlane – Odbiór robót został wykonany w maju br., wartość robót budowlanych łącznie z nadzorem inwestorskim oraz umowami z ENEA S.A. to 122.289,20 zł. Zadanie obejmowało budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w Jarużynie,  oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Osielsku i ulicy Krakowskiej w Niwach oraz  przy ul. Mrossa i Sienkiewicza w Niemczu , a także Sadowniczej i Bocznej w Żołędowie. Wykonawcą był Zakład Instalacyjny „PAKTOL”.

9. Inwestycje na boisku sportowym w Żołędowie, plan 50.000,-zł

W dniu 26.04.2007 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej boiska sportowego w Żołędowie. Termin składania ofert upłynął w dniu 11.05.2007 r.

Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Przetarg został unieważniony. Obecnie przygotowywana jest umowa na opracowanie dokumentacji z Pracownią Projektową architekt Sylwią Jankowską za kwotę 45.000,00 zł.

Planuje się że dokumentacja projektowa zostanie opracowana w terminie do 20.12.2007 r.

IV. Reprezentacja gminy, kontakty z sołectwami, organizacjami i in.

- W ustalonych przez Radę terminach odbyły się we wszystkich sołectwach zebrania wiejskie, na których przedstawiałem przedmiot konsultacji – propozycje zmian granic gminy. Zebrania były również okazją do dyskusji nt. różnych spraw bieżących oraz zamierzeniach na kolejne lata.

- 27 czerwca odbyła się narada szczebla powiatowego w Solcu Kujawskim nt. wniosków o środki RPO 2007-2013.

- 28 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowę na dofinansowanie budowy drogi Jarużyn-Kolonia ze Środków FOGR.

- 1 lipca odbył się wyścig kolarski o memoriał Krzysztofa Mrozińskiego w Strzelcach gm. Dobrcz. Nasza gmina, jak co roku, ufundowała puchar i nagrodę.

- 13 lipca uczestniczyłem w uroczystości uhonorowania najlepszych samorządów wg rankingu „Rzeczpospolitej”. W kategorii gmin wiejskich, gmina Osielsko została sklasyfikowana na VI miejscu w kraju.

- 16 lipca w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się kolejna narada dot. projektów wspólnych gmin i starostw dotyczących planowanych inwestycji kluczowych ze Środków RPO 2007-2013.

- 19 lipca w Urzędzie Gminy Osielsko odbyła się narada dot. projektu RPO w przedmiocie informatyzacji.