Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 24 lipca  do 25 września 2007r.

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej zwyczajnej sesji Rady Gminy.

# I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

1. Akty notarialne

1) z dnia 26.07.2007 r.

a) sprzedaż działki nr 44/7 o pow. 0,0959 ha, położonej w Niemczu. Przetarg z dnia 26 czerwca 2007r.

Cena uzyskana z przetargu –  185.000,00. Wpłacone wadium – 15.660,00

Pozostała kwota do wpłaty –  169.340,00  Koszty notarialne poniosła strona kupująca.

b) sprzedaż działki nr 44/9 o pow. 0,0607 ha, położonej w Niemczu. Przetarg z dnia 26 czerwca 2007r.

Cena uzyskana z przetargu –  120.000,00. Wpłacone wadium  –  15.660,00.

Pozostała kwota do wpłaty –  104.340,00. Koszty notarialne poniosła strona kupująca.

2) z dnia 30.07.2007 r.

a) sprzedaż działki nr 44/11 o pow. 0,0983 ha, położona w Niemczu.  Przetarg z dnia 26 czerwca 2007r. Cena uzyskana z przetargu –  165.000,00. Wpłacone wadium  –   15.660,00.

Pozostała kwota do wpłaty –  149.340,00. Koszty notarialne poniosła strona kupująca.

b) sprzedaż działki nr 44/10 o pow. 0,1044 ha, położona w Niemczu. Przetarg z dnia 26 czerwca 2007r. Cena uzyskana z przetargu –  170.000,00. Wpłacone wadium  –    15.660,00. Pozostała kwota do wpłaty –  154.340,00. Koszty notarialne poniosła strona kupująca.

c) sprzedaż działki nr 44/15 o pow. 0,0734 ha, położona w Niemczu. Przetarg z dnia 24 listopada 2006 roku.  Kupujący  –  Pan John Christopher Talbot

Cena uzyskana z przetargu –  96.000,00. Wpłacone wadium –  12.000,00.

Pozostała kwota do wpłaty –  84.000,00. Koszty notarialne poniosła strona kupująca.

2. Przetargi

11 września ogłosiłem publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 17/44, 17/45, 17/46, 17/47 i 17/48 położonych w Osielsku. Działki są przeznaczone pod tereny usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa. Przetarg odbędzie się 18 października br. o godz. 1100 w GOK-u. Działki zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałą Rady Gminy Nr I/6/06 z dnia 23 marca 2006r.

3. Porozumienia

16 sierpnia podpisałem porozumienie w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę o pow. 0,1397 ha wydzieloną pod drogę w Osielsku. Wysokość odszkodowania 60.839,- zł na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. Odszkodowanie pomniejszone o kwotę 19.675,50 zł z tyt. opłaty adiacenckiej należnej gminie, zostanie wypłacone do 28 września br.

II. Sprawy bieżące

1. Wydane zarządzenia

1) dnia 16 sierpnia - w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Niemczu,

2) dnia 22 sierpnia – w sprawie stawki opłaty za najem pomieszczeń gospodarczych (garaży) należących do mienia komunalnego (ustalono stawkę 2,-zł/m2 brutto na m-c od dnia 1 września br).

3) dnia 30 sierpnia w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO informacji o przebiegu i wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2007r.

4) dnia 4 września w sprawie zmiany budżetu gminy. Rozdysponowałem rezerwę celową w kwocie 32.000,- zł. O kwotę 25.000,- zł zwiększyłem wydatki na inwestycje drogowe i o 7.000,- zł na modernizację ogrzewania w Gimnazjum w Żołędowie.

5) dnia 24 września w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert ( dot. konkursu na prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych na podst. ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

Jako kierownik Urzędu wydałem zarządzenia:

- w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (procedury ocen są w toku),

- w sprawie terminów badań ankietowych i opracowań raportów (dot. ankiet w ramach uczestnictwa w programie „Przejrzysta Polska”,

- w sprawie powołania zespołu ds. obsługi obwodowych komisji wyborczych.

2. Działalność Straży Gminnej

Komendant przedstawił sprawozdanie za m-ce lipiec i sierpień oraz zbiorcze sprawozdanie za 7 m-cy br. Przyjąłem zasadę przedstawiania danych za pełne miesiące dlatego dane z września będą podane w następnym sprawozdaniu.

Statystyka zdarzeń i działań przedstawia się następująco:

|  | lipiec | Sierpień | 7 m-cy 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość interwencji | 121 | 156 | 679 |  |
| Ilość pouczeń | 97 | 125 | 485 |  |
| Rozmowy wychowawcze z nieletnimi | 3 | 1 | 12 |  |
| Polecenia usunięcia nieprawidłowości | 31 | 29 | 137 |  |
| Kontrole obrębów boisk | 6 | 8 | 113 |  |
| Kontrole innych miejsc zagrożonych | 23 | 30 | 111 |  |
| Interwencje związane z kontrolą nieruchomości i egz. przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku | 33 | 70 | 249 |  |
| Kontrole budów / posesji | 9 / 21 | 7 / 54 | 41 / 113 |  |
| Zgłoszenia od mieszkańców - anonimowe | 26 4 | 41 13 | 271 41 |  |
| Dowóz psów do schroniska | 0 | 3 | 7 |  |
| Wspólne służby z Policją | 2 | 1 | 15 |  |
| mandaty | 9 - 1.050,-zł | 18 – 2.500,-zł | 41 – 4.900,-zł |  |

W sprawozdaniach Komendant zamieszcza informacje o ciekawszych interwencjach.

Np. z zakresu działań dot. utrzymaniu czystości i porządku udało się ustalić kilku sprawców podrzucania znacznej ilości odpadów, w tym w sierpniu sprawcę podrzucenia worków ze śmieciami przy cmentarzu w Osielsku.

3. Lokaty przejściowo wolnych środków – w Banku Spółdzielczym w Osielsku mamy lokatę 1.200.000,- zł,  w PKO SA - 4.500.000,- zł  oraz 500.000,-zł  w AIG.

4. Kontrole

Została przeprowadzona z mojego upoważnienia kontrola wewnętrzna w Straży Gminnej. Kontrola obejmowała m.in. rozliczanie paliwa. Uchybień nie stwierdzono.

III. Inwestycje

1. Wodociągi

1.1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ptasiej w Maksymilianowie (wykonawca WIMAR Sp. z o.o. w Koronowie na podstawie umowy podpisanej w dniu 23.04.2007 r.) Termin zakończenia robót był przewidziany na dzień 30.07.2007 r. Wartość zadania wynosi 22.165,37 zł brutto. Inwestycja zrealizowana została w zakresie: PE 100 PN 10 o długości 270 mb oraz 3 hydranty  80 mm. Odbiór robót nastąpił 6 sierpnia br.

1.2. Stacja uzdatniania wody w Niemczu – wykonanie IV odwiertu – Wykonawca Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie. Wartość zadania: 115.868,53 zł. Termin zakończenia robót aneksowano z  30.08.2007 r. na 15.09. Odbiór nastąpił 17 września br.

1.3. Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach – 1 etap - Wykonawca na podstawie umowy z dnia 5 czerwca - Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie. Termin umowny zakończenia robót aneksowano z 30.08.2007 r. na 15.09. Roboty odebrano 13.09. br.

1.4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze, ul. Szczecińska – Wykonawca - „Wimar Sp. z o.o.” Termin wykonania  wodociągu o długości 193,5 mb, wartości 22.010,44 zł brutto był do 30.07.2007 r.   Roboty odebrano 6 sierpnia br.

1.5. Żołędowo: Osiedle Jastrzębie - dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji.

2. Modernizacja dróg wojewódzkich (chodnik przy drodze nr 244, ul. Jastrzębia, Koronowska) wartość wg planu 102.000zł  ( 80.000 zł – środki Gminy Osielsko, 22.000 zł - dofinansowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na podstawie zawartego porozumienia z dnia 06.06.2007r.) Zakres – zatoka autobusowa oraz chodnik, wykonawca  Przedsiębiorstwa KOMBUD Sp. z o.o – 97.981,54 zł., z terminem realizacji zadania do 21 września 2007r. Roboty odebrano 20 września br.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Koronowskiej w Maksymilianowie na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ogrodowej zostanie rozstrzygnięty po dzisiejszej sesji (kwestia braku środków).

3. Modernizacja dróg powiatowych

- ulica Leszczynowa – wykonawca - Przedsiębiorstwo REMDROG za kwotę 106.315,96 zł wykonało nawierzchnię na odcinku 153mb i. szerokości 4,5m. Termin realizacji był do  30.09., roboty zakończono i odebrano 25 września.

- Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe:

- organizacja ruchu wraz z sygnalizacją świetlną oraz wydzieleniem zatok autobusowych przy ul. Centralnej w Osielsku – umowa na kwotę  12.000, 00zł; termin realizacji 24.09.2007r.

- chodnik przy ul. Bydgoskiej w Niemczu na odcinku 1200mb. - umowa na kwotę  6.000,00 zł; termin realizacji 31.08.2007r.

- chodnik przy ul. Centralnej w Osielsku na odcinku 540mb. - umowa na kwotę 9.500, 00 zł; termin realizacji 12.08.2007r.

Prace projektowe wykonano, sygnalizacja przy szkole w Osielsku została zamontowana, ale jeszcze nie jest uruchomiona.

Starostwo zwróciło się o dodatkowe środki …..

4. Modernizacja dróg gminnych

4.1. Bożenkowo

- Harcerska (budowa drogi na odc. 225mb) – realizacja zadania jest uzależniona od regulacji własnościowej gruntu

4.2 Jarużyn (budowa odc. 200mb.) – Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, wartość robót 152.457,34 zł., termin realizacji zadania był do 30 lipca. Roboty odebrano 6 sierpnia br.

4.3 Maksymilianowo

- Leśna (nawierzchnia z kostki betonowej.) – Wykonawca - Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o , termin realizacji zadania był do 30 lipca 2007r.  Roboty odebrano 3 sierpnia.

- Polna ( wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 155mb.) – Wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o., termin realizacji zadania określono do 19 listopada 2007r.  Wartość robót budowlanych – 284.987,39 zł.

4.4 Niemcz

- ul. Nobla – I etap ( 200mb) – Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowckiej 3 za 173.931,61 zł, termin realizacji zadania był do 30 lipca 2007r. Roboty odebrano 6 sierpnia br.

- ul. Słowackiego – opracowywana jest dokumentacja projektowa (na podstawie umowy nr 342/U21/07 podpisanej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik. za kwotę 27.254,80zł), termin złożenia projektu upływa 15.10.2007r. (w poprzednim sprawozdaniu pomyłkowo wskazano inną datę).

4.5. Osielsko

- Tymiankowa, Ziołowa (nawierzchnia z kostki betonowej.) – Wykonawca – firma KOMBUD ma zrealizować zadanie do 15 października br. Wartość robót budowlanych 190.610,08 zł.

- Oceaniczna – Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 za kwotę 230.144,4 zł, termin realizacji zadania był do 30 lipca 2007r. Roboty odebrano 6 sierpnia br.

- Poziomkowa z parkingiem – Wykonawca - Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. za kwotę 360.411,00 zł. Roboty odebrano 19 września br.

- parking na osiedlu handlowym – Wykonawca – firma KOMBUD ma zrealizować zadanie do 15 października br. Wartość robót budowlanych 46.702,49 zł.

4.6 Żołędowo

- Wierzbowa (przebudowa jezdni na odcinku 140 mb, wartość robót  23.777,51 zł),

- Augustowska ( budowa drogi na odcinku 200mb, wartość robót  116.978,85 zł)

- Kwiatowa (budowa drogi na odcinku 170 mb, wartość robót  129.845,83 zł)

Na wszystkie ww. zadania umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ulicy Laskowickiej 3 była podpisana 14.06.2007r., termin zakończenia robót był do 30 lipca, odbiór nastąpił 6 sierpnia br.

5. Budowa gimnazjum w Osielsku

Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane realizuje Przeds. Wielobranżowe „EBUD” –Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz.

6. Kanalizacja

6.1. Niemcz - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Malczewskiego, Kossaka, Styki, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego wraz z przepompownią ścieków K7 – inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawcą jest na podstawie podpisanej 10.05.2007r. umowy, Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi. Zakres zadania: kanalizacja grawitacyjna  200 mm dł.1.868,5 mb, tłoczna  110 mm o długości 264 mb, przykanaliki  160 mm w ilości 61 szt./244 mb, przepompownia ścieków K7–1 szt. Wartość zadania 1.438.762,04 zł brutto. Termin zakończenia umowy  aneksowano z 15 do 30 września br. Przyczyną aneksu były wyjątkowo niekorzystne warunki geotechniczne (kwestia odprowadzenia wód), a także problemy z uzgodnieniem organizacji ruchu na ul. Bydgoskiej (droga powiatowa).

6.2. Maksymilianowo i Żołędowo:

- Ulica Wspólna i Ustronie wraz z kanalizacją deszczową i teletechniczną w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej –  Umowa została podpisana 19 września, termin wykonania został ustalony do 23 listopada br.

6.3. Osielsko:

- Ul. Gołębia i Przepiórcza: Umowny termin zakończenia robót ustalono na 31.07.2007 r. Zadanie wykonała firma WIMAR z Koronowa za kwotę 153.460,13 zł. Roboty odebrano 6 sierpnia br.

- Ul. Poprzeczna IV etap – ul. Głogowa, Wrzosowa, Jaworowa, Topolowa wraz z kanałem KZ-3: - roboty wykonuje „Wimar” sp. z o.o. za kwotę 849.346,13 zł.

6.4. Niwy - kanalizacja sanitarna tłoczna w ul. Karpackiej, Ostromeckiej, Zielonogórskiej – uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, przetarg został rozstrzygnięty. Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył WIMAR z kwotą 263.835,86 zł. Nie upłynął jeszcze ustawowy termin umożliwiający podpisanie umowy.

7. Budowa oświetlenia ulicznego

Prace projektowe wykonuje Zakład Usługowo- Projektowy, Kazimierz Lewandowski. Zgodnie z umową nr 342U/36/007 za kwotę 34 648,00 opracowuje dokumentacje dla następujących zadań:

  - Maksymilianowo – ul. Parkowa, ul. Leśna,

  - Osielsko – ul. Botaniczna, Malinowa, Dzikiej Róży , Kwiatowa, Lawendowa

  - Bożenkowo – ul. Zielona Dolina oraz łącznik między ul. Bożenkowską a Zdroje.

Z uwagi na długi termin oczekiwania na warunki energetyczne, termin zakończenia prac projektowych jest do 15.10.br.

IV. Reprezentacja gminy, kontakty z sołectwami, organizacjami i in.

- 26 lipca spotkałem się z Komendantem Śródmieścia. Omawiano sprawy związane z potencjalną reorganizacją Posterunku w Osielsku.

Od  1 do 10 sierpnia przebywałem na urlopie.

- 25 sierpnia uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z okazji 30 – lecia ROD „Nad Strugą”

- 26 sierpnia uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych w Dobrczu.

- 30 sierpnia, na zaproszenie Starosty, odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDBDiA w sprawie ewentualnej przebudowy trasy S-5.

- 9 września odbyły się nasze Gminne Dożynki,

- 22 – 23 września odbyły się na terenie naszej gminy Otwarte Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach. Uczestniczyłem w ceremoniach związanych z mistrzostwami.