Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 7 czerwca do 29 sierpnia 2012 r.

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym
1. Akty notarialne

- 23 sierpnia nastąpiło sfinalizowanie darowizny na rzecz gminy działek drogowych 
w Osielsku o łącznej powierzchni 0,6666 ha. Wartość darowizny określono na kwotę 605.139,- zł.

Była to realizacja uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/35/2012 z dnia 6 czerwca br.

2. Porozumienia w sprawie odszkodowania za drogę:

- 28 czerwca podpisałem porozumienie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 
o pow. 0,0089 ha wydzieloną pod drogę w Maksymilianowie na mocy decyzji podziałowej. Ustalone odszkodowanie w kwocie 8.416,- zł uwzględnia również konieczność przesunięcia ogrodzenia.

- 30 czerwca podpisałem porozumienie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 
o pow. 0,0469 ha wydzieloną pod drogę w Osielsku na mocy decyzji podziałowej. Wysokość odszkodowania stanowi kwotę 42.576,- zł.

Ww. kwoty odszkodowań są zgodne z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

II. Sprawy bieżące

1. Zarządzenia Wójta. W zakresie swoich kompetencji wydałem w minionym okresie wydałem zarządzenia:

- Nr 18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert 
z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Nr 19 dnia 4 czerwca w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Osielsko.

- Nr 20 dnia 26 czerwca w sprawie upoważnienia pani Marii Jończyk – kierownik Zespołu ds. Oświaty do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej.

- Nr 21 dnia 26 czerwca w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18 dot. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydłużony został termin przedstawienia oceny ofert.

- Nr 22 dnia 26 czerwca w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2012 rok 
w związku z dotacjami Wojewody w kwocie 751 zł na zapłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz kwocie 7.000 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- Nr 23 dnia 27 czerwca w sprawie określenia dla jednostek organizacyjnych gminy Osielsko zasad i terminów rozliczeń z budżetem gminy, terminów przekazywania środków oraz terminów odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

- Nr 24 dnia 27 czerwca w sprawie stawki opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów energii cieplnej wytwarzanej w kotłowniach należących do gminy.

- Nr 25 dnia 4 lipca w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2012 rok w związku z dotacją Wojewody w kwocie 14.250,zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dział Pomoc Społeczna).

- Nr 26 dnia 10 lipca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

- Nr 27 dnia 10 lipca w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Osielsko.

- Nr 28 dnia 27 lipca w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2012 rok w związku z dotacjami Wojewody w łącznej kwocie 13.300,zł na zadania w dziale Pomoc Społeczna.

- Nr 29 dnia 27 lipca i 30 dnia 3 sierpnia w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu 
i wybranych jednostek organizacyjnych.

- Nr 31 dnia 10 sierpnia w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2012 rok w związku z dotacjami Wojewody:

- 45.711,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu Państwa,

- 12.100,- zł  na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 750, zł na zapłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- 10.080 na realizacje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

- Nr 32 dnia 28 sierpnia w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wydawałem również zarządzenia jako Kierownik Urzędu Gminy m.in. w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień wyznaczonym pracownikom w związku z moim urlopem wypoczynkowym.

Wszystkie zarządzenia są sukcesywnie publikowane w BIP.

2. Działalność Straży Gminnej. Komendant przedstawił sprawozdanie za m-ce czerwiec 
i lipiec br. Wyniki pracy przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | czerwiec i lipiec |
| --- | --- |
| Ilość interwencji ogółem: w tym m.in.: - w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku | 230 66 |
| - w związku z wykr. przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu | 16 |
| - w związku z wykr. przeciwko bezp. i porządkowi w komunikacji | 45 |
| - w zw. z wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia | 32 |
| - szkodnictwo leśne i ogrodowe | 5 |
| Ilość pouczeń | 73 |
| Polecenia usunięcia nieprawidłowości | 52 |
| Kontrole obrębów boisk | 8 |
| Kontrole innych miejsc zagrożonych (w tym placów zabaw) | 67 |
| Kontrole budów / posesji | 19 / 8 |
| Zgłoszenia od mieszkańców w tym anonimowe | 79 0 |
| - niepotwierdzone lub brak podstaw do interwencji | 20 |
| Dowóz zwierząt do schroniska | 5 |
| Wspólne służby z Policją | 4 |
| Nałożone mandaty – ilość/ łączna wartość nałożonych mandatów | 7 / 800,- zł |
| w tym: z art. 92a KW (przekroczenie prędkości ) Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Za nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia | 2 / 200,- zł 4 / 500,- zł 1 / 100,- zł |
| Inne działania: - rozmowy wychowawcze z nieletnimi | 1 |
| - ilość wezwań do stawienia się w celu złożenia wyjaśnień | 6 |
| - przekazane sprawy wg właściwości do załatwienia in. instytucjom, | 17 |
| - działania w ramach pomocy innym instytucjom, | 10 |
| - kamizelki odblaskowe dla cyklisty | 1 |
| - zabezpieczenie imprez, festynów oraz miejsc niebezpiecznych i in. | 9 |

3. Kontrole własnych jednostek

Z mojego upoważnienia dokonano kontroli w Zespole ds. Oświaty oraz Gminnej Bibliotece. Kontrolujący nie stwierdził  naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

III. Inwestycje i inne zamówienia publiczne

1.  Budowa i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

- W ostatnim okresie Gminny Zakład Komunalny ogłosił przetarg na budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy z terminem składania ofert do 19 lipca.  wybrano  ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD, Andrzej i Robert Kortas Sp.j. z Koronowa z ceną 32.447,83 zł brutto.

- Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Skrzypowa, Imbirowa, Koperkowa, Botaniczna, Długa, Gołębia. Wykonawca – WIMAR Sp. z o.o. 
z Koronowa. Część robót zakończono i odebrano za wyjątkiem robót w ulicy Botanicznej, które są jeszcze w toku. Termin wykonania jest do 28 września.

- Budowa sieci wodociągowej w Jarużynie, ul. Rajska, Rodzinna, Sąsiedzka, Spokojna, Szczęśliwa. Wykonawcą był WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Sieć wodociągowa dł. 1397 mb została wykonana i odebrana.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Limonkowej w Osielsku. Umowa została podpisana z Zakładem Instalacyjno-Sanitarnym Artur Gołębiewski z m. Dobre. Zakres robót to sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej dł. 221 mb. Roboty są na ukończeniu.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Deszczowej i Zielona Dolina w Bożenkowie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „INŻBUD” 
z Koronowa. Kwota zamówienia brutto 288.121,75 zł. Sieć wodociągową o długości 2047,00 mb wykonano. Roboty odebrano z uwagami dot. konieczności poprawek robót drogowych.

  - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie. Wykonawca  ROLLSTICK - TORUŃ Spółka z o.o. z Torunia za kwotę 566.690,15 zł. Roboty są w toku.

  - Trwają prace wod-kan w ulicy Kąty i przyległych. Wykonuje wyłoniony w wyniku przetargu WIMAR za kwotę 1.166.040 zł brutto. Termin wykonania jest do 28 września i nie jest zagrożony.

- Budowa dróg

- 28 czerwca ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Krakowskiej w Jarużynie z terminem składania ofert do 17 lipca br. Sprawa jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

- Na poprzedniej sesji informowałem Państwa, że w wyniku rozstrzygniętego 22 marca br. przetargu na roboty drogowe, wykonawcą prac na wszystkich zadaniach została firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” z siedzibą w Charzykowy.

- Zadanie 1 - Budowa ulicy Jaworowej w Osielsku na odcinku o długości 280 mb. Wartość 233 716,53 zł. Do 11 czerwca wykonawca miał usunąć drobne usterki, które zapisano w protokole odbioru. Roboty ostatecznie zakończono.

- Zadanie 2 - Budowa ulic Poziomkowej i Świerkowej  (321,65 mb) oraz Akacjowej (149,88mb) w Maksymilianowie. Wartość 412.644,86 zł. W trakcie prac wyniknęła konieczność wzmocnienia podłoża na ul. Poziomkowej oraz na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i Świerkowej dla przeprowadzenia tych prac zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 37.845,92 zł. Termin realizacji przedłużono do 20 czerwca br.  Roboty zakończono i odebrano.

- Zadanie 3 - Budowa ul. Matejki w Niemczu na odcinku 0+365,40 do 0+784,20. Wartość 607 808,81 zł. Ze względu na konieczność przebudowy sieci TPSA oraz Netia i konieczność uzgadniania z tymi gestorami sieci terminów przełączeń oraz odbiorów, rozpoczęcie prac drogowych opóźniło się i termin realizacji przedłużono do 20 czerwca br.  Roboty zakończono i odebrano.

- Zadanie 4 - Budowa sięgacza od ul. Kusocińskiego w Niemczu na odc. 0+000 do 0+035,99. Wartość 44 230,90 zł. Do 11 czerwca wykonawca miał usunąć drobne usterki, które zapisano w protokole odbioru. Roboty zakończono.

- Zadanie 5 - Budowa ulic: Truskawkowej ( 137,10mb) i Owocowej (66,00mb) 
w Osielsku.  Wartość 199 112,84 zł. Termin realizacji był przedłużony do 7 czerwca br. ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentacji przez niezależnego geodetę i konsultacje z projektantem. Roboty zakończono i odebrano.

- Zadanie 6 - Budowa ulicy Klonowej w Żołędowie – II etap od km 0+255,00 do km 0+598,55. Wartość 410 376,89 zł. Termin realizacji przedłużono do 20 czerwca br. ze względu na konieczność przebudowy sieci TPSA i konieczność uzgadniania z tym gestorem sieci terminów przełączeń oraz odbiorów. Roboty zakończono i odebrano.

- Informowałem Państwa na poprzedniej sesji, że w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Urząd Gminy na budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy oferty złożyło 12 wykonawców. Rozstrzygnięcie jest następujące:

- w zakresie części 1, 2 i 6 wybrana została oferta Przeds. Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „Kompleks-Bud” Tadeusza Radwan ze Srebrnicy k. Koronowa z cenami:

część 1 - 347.078,71 zł brutto

część 2 - 262.336,33 zł brutto

część 6 -   35.428,16 zł brutto

- Część 1 - budowa ulicy Zacisze w Osielsku na odc. 330 mb polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni szer. 5,00 m z kostki brukowej betonowej, wjazdów do posesji, rowów odparowujących, oznakowania i budowę oświetlenia drogowego tj. montaż szafki oświetlenia ulic, linii kablowej oraz 8 szt. lamp. Roboty są w toku na etapie podbudowy.

- Część 2 - Budowa ulicy Kąkolowej w Osielsku ok. 290 mb, polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni szerokości 5,00 m, wjazdów, rowów odparowujących, oznakowania 
i budowę oświetlenia drogowego tj. montaż szafki, linii kablowej oraz 2 lamp. Roboty zostały odebrane 27 sierpnia z uwagami.

- Część 6 obejmowała budowę chodnika przy ul. Szczecińskiej szer. 1,50 m i 2,50 m, po stronie prawej i lewej na odcinku pomiędzy Słupską i Sopocką, przejście dla pieszych przez ul. Szczecińską oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejścia dla pieszych. Roboty zostały zakończone i odebrane.

- W zakresie części 3 wybrano ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski z m. Charzykowy z ceną 168.644,53 zł brutto. Część 3 obejmuje budowę ul. Topolowej w Żołędowie na odc. 175,15 mb (od Sadowniczej do Brzozowej) wykonanie pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej, o szer. całego pasa drogowego tj. od 3,60 m do 4,40 m, wykonanie wjazdów do posesji, wysepek i przewężeń pieszo - jezdni w celu uzyskania skrajni przy słupach oświetleniowych i skrzyżowaniach, budowę oświetlenia drogowego tj. linii kablowej oraz 5 szt. lamp. Roboty są w toku, jest układana kostka.

- W zakresie części 7 wybrano ofertę firmy „Pol-Dróg Nakło n. Notecią” Sp. z o.o. Paterek, ul. Kcyńska 31, Nakło n. Notecią z ceną - 189.558,40 zł brutto. Część 7 obejmuje przebudowę ulicy Ostromeckiej w Niwach w km 0+450 do 0+711,30 polegającą na wykonaniu jezdni asfaltowej o szer. 4,00m oraz wjazdów do posesji. Roboty są w toku.

- W zakresie części 8 i 10 wybrano ofertę firmy Betpol SA z Bydgoszczy z cenami:

za część  8  - 154.566,08 zł brutto,

za część 10 - 701.654,51 zł brutto.

- Część 8 obejmowała przebudowę ul. Szydłowskiej w Niemczu na odc. 147,30 mb polegającą na wykonaniu: pieszo-jezdni szerokości 5,00 m z kostki brukowej betonowej oraz wjazdów do posesji o parametrach dostosowan do istniejącej zabudowy. Roboty zakończono i odebrano 27 bm.

- Część 10 obejmuje budowę ulicy Kopernika na odc. 333,20 mb od ulicy Kolumba, w kierunku północnym oraz odcinek ulicy Kolumba o dł.28,60 m. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, o szer. i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, wykonanie poboczy, rowów odparowujących, przebudowę istniejącego przepustu pod drogą gminną - wymiana na rurę stalową, ustawienie barier sprężystych nad przepustem. Roboty są w toku. Aneksuję umowę do 18.10. z uwagi na konieczność usunięcia karpin po drzewostanie leśnym.

- W zakresie części 9 wybrano ofertę firmy: Przeds. Usług Elektrycznych 
i Telekomunikacyjnych Wizner-Zieliński s.c. z Wierzchucina Król.  z ceną - 215.004,00 zł brutto. Część 9 obejmuje budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy (wyodrębniono 8 zadań):

- oświetlenie ul. Olsztyńskiej w Niwach – szafka, linia kablowa i 3 lampy,

- ulice: Beskidzka i Sudecka w Niwach - linia kablowa i 2 lampy,

- ulice Gdyńska, Pucka, Kołobrzeska w Wilczu - linia kablowa i 2 lampy,

- ulice: Botaniczna, Polna i Tuberozy w Osielsku – szafka, linia kablowa i 11 lamp,

- ulica Poprzeczna w Osielsku - linia kablowa i 4 lampy,

- ulica Kolonijna w Niemczu - szafka oświetlenia ulic, linia kablowa i 7 lamp,

- ulice: Wypoczynkowa i Rekreacyjna w Bożenkowie - linia kablowa i 8 lamp,

- ul. Topolowa w Żołędowie - szafka oświetlenia ulic, linia kablowa i 5 lamp.

Wykonawca zgłosił już roboty do odbioru.

  - Unieważniłem przetarg w zakresie części 4 i 5 z uwagi na znacznie przewyższającą wartość złożonych ofert w stosunku do środków w budżecie. Szacowaliśmy kwotę na wykonanie zamówienia na część 4 w wys. 30.894,31 zł netto, co stanowi 7.685,92 euro oraz na część 5 w wys. 11.500,00 zł netto co stanowi 2.860,98 euro. Ofertę na część 4 oraz 5 złożyło Konsorcjum Firm Lider PPU Affabre Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1 
z Bydgoszczy, Partner P.W. Kombud Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27 z Bydgoszczy 
i oferta przewyższała kwotę, jaką przeznaczyliśmy na te inwestycje.

- Część 4 obejmowała budowę ul. Wierzbowej w Żołędowie na odcinku 23,10 m - wykonanie nowej nawierzchni jezdni (od drogi wojewódzkiej w kierunku zachodnim) na dł. 23,10 m, o szer. 5,50 m, nawierzchnię z betonu asfaltowego, wykonanie korekty łuków na skrzyżowaniu, wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy o szer. 2,00 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wpustu deszczowego W1, na skrzyżowaniu ulicy Wierzbowej i drogi wojewódzkiej - istniejącą kratkę deszczową należy zlikwidować, a nowy wpust deszczowy zlokalizować na końcu łuku.

- Część 5 obejmowała budowę peronu autobusowego, przy ulicy Bożenkowskiej w Bożenkowie z kostki brukowej betonowej, o szer. 1,00 m i dł. 6,00 m, murka oporowego z bloczków ułożonych na ławie betonowej, ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 0,75 ÷ 1,00 m x 4,00 m  o konstrukcji stalowej, wypełnionej blachą trapezową.

Co do ul. Wierzbowej, zmienimy technologię robót z betonu asfaltowego na kostkę granitową i wybierzemy wykonawcę w oparciu o rozeznanie rynku. W przypadku przystanku w Bożenkowie, roboty zleciłem GZK za kwotę 12.600 zł i to zadanie jest na ukończeniu.

    - Inne zamówienia

- Rozbudowa UG – Najniższa oferta jest wyższa od zaplanowanych na ten cel środków.

- Ogłosiłem przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 5.849.721,- zł. Termin składania ofert jest do 18 września.

- W ostatnim okresie Gminny Zakład Komunalny ogłosił przetargi

- na wykonanie nakładek asfaltowych na wybranych drogach gminnych na terenie gminy Osielsko z terminem składania ofert do 3 sierpnia (wpłynęły 4 oferty, wybrano Przeds. Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia z ofertą wykonania zadania za 193.721,36 zł brutto),

Treść ogłoszeń przetargowych i rozstrzygnięcia postępowań są publikowane w BIP.

4. Zamówienia w oparciu o rozeznanie cenowe ogłaszane w BIP (poniżej 14 tys. euro)

- Informowałem Państwa na poprzedniej sesji, że w wyniku rozeznania cenowego podpisana została umowa na dostawę i montaż urządzeń na placach zabaw w Jarużynie ul. Kolonia, w Żołędowie ul. Pałacowa i Maksymilianowie ul. Główna z terminem realizacji do 30 czerwca, w Osielsku przy ul. Wierzbowej z terminem realizacji do 20 lipca 
i podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowane. Termin zakończenia robót urządzenia płyty boiska przy ul. Wierzbowej jest do 20.10.br.

  - Budowa miejsc postojowych w Jarużynie przy ul. Prodnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła PW MAX Kamila Smolińska z Maksymilianowa z kwotą 18.500 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.

  - Parking przy Gimnazjum w Żołędowie wykonuje również PW MAX za kwotę 103.115 zł. Roboty są na ukończeniu.

  - Jarużyn Uroczysko (montaż altany) - musimy uzyskać jeszcze zgodę na wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej.

  - Koncepcja zagospodarowania terenu przy kościele w Niemczu na cele rekreacyjne.  Opracowuje Studio Projektowe ARTEBO Artur Bokowski z Bydgoszczy. Koncepcja była na roboczo konsultowana, termin realizacji zostanie przedłużony.

  - Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Osielsko. Złożono 3 oferty. Wybrano firmę Nord Partner Sp. z o.o. z  Torunia.

  - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2012 r. Złożono 5 ofert. Wybrano ECO- POL sp. z o.o. z Pruszcza. Realizacja zadania ma nastąpić do 14 września br. Wyroby zawierające azbest będą usuwane od 22 osób (w tym: w 20 przypadkach azbest jest zdjęty i złożony na nieruchomości, 2 demontaże dachów). Cena za transport i unieszkodliwienie 1Mg azbestu wynosi 380,- zł, a jeżeli usługa obejmuje jeszcze demontaż – 680,- zł za 1 Mg. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość unieszkodliwionych odpadów (wg kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz protokołów spisanych z właścicielami nieruchomości) nie wyższe niż 27.785,- zł. Jest to kwota dofinansowania na zadanie usuwania azbestu przyznana w br. z WFOŚiGW.

  - Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy Osielsko. Wykonuje PPUH BARTEK z Osielska za kwotę 35.112 zł.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej wykona Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD z Konina za cenę 21.279 zł.

  - Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum w Żołędowie (ogłoszenie dyrektora gimnazjum). Zadanie zostało wykonane przez firmę Usługi Budowlane z Koronowa za kwotę 48.785,99 zł.

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania

- 17 czerwca uczestniczyłem w XV Festynie Charytatywnym, który odbył się na Stadionie w Żołędowie. Organizatorami był Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Maksymilianowie, GOSiR i GOK Osielsko.

- 23 czerwca przywitałem uczestniczki corocznego Zjazdu Bożen w Bożenkowie.

- 28 czerwca wziąłem udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum 
w Osielsku.

- Od 12 do 26 lipca przebywałem na urlopie.

- W dniach 27-30 lipca gościłem burmistrza Gminy Ankum. Omawialiśmy perspektywy dalszej współpracy.

- 8 sierpnia uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Bożenkowie.

- 10 sierpnia wziąłem udział w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji na temat reorganizacji pracy posterunków Policji w powiecie bydgoskim.

- 11 sierpnia, wspólnie z przedstawicielami RG oraz Wicestarostą, miałem przyjemność wręczać nagrody uczestnikom zawodów Pucharu Polski Nordic Walking po raz pierwszy zorganizowanym w naszej gminie. W Pucharze uczestniczyła rekordowa ilość ponad 400 zawodników z całej Polski. Prezes PFNW podziękował Pani Dyrektor GOSiR za krzewienie idei NW w swoim regionie i wręczył pani Kaźmierczak nominację na Prezesa Regionalnego PFNW/INWA. Ta impreza była niewątpliwie dobrym nośnikiem promocji naszej Gminy.

- Co do komunikacji międzygminnej, przewoźnik zamierza rozpocząć funkcjonowanie 
z początkiem września.

- Niezależnie od cyklicznych narad wewnętrznych w sprawie realizacji zadań i perspektyw rozwoju gminy, wyznaczeni pracownicy, a także kierownicy jednostek uczestniczą 
w spotkaniach zespołów utworzonych przez Prezydenta Bydgoszczy w zakresie przygotowania strategii obszaru funkcjonalnego miasta zgodnie z założeniami Krajowej Polityki Miejskiej do 2010 r. W części spotkań uczestniczę osobiście.