Osielsko, 22.03.2021 r.

**Budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2021 r.
IiZP.271.B.1.2021**

**Zainteresowani Wykonawcy**

1. Dotyczy: **Część 1: Opis przedmiotu zamówienia – roboty rozbiórkowe**

Zgodnie z dołączonymi przedmiarami robót do wykonania są rozbiórki: istniejących zjazdów istniejącej nawierzchni z kostki bet., obrzeży bet., opornika bet. oraz znaków drogowych. Zgodnie z SWZ/ II. Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 1.1 zadanie w podanej części nie obejmuje wykonania robót rozbiórkowych.

 Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres związany z robotami rozbiórkowymi jest objęty zadaniem.

**Tak**

1. Dotyczy: **Część 1: Opis przedmiotu zamówienia – roboty ziemne**

Zgodnie z dołączonymi przedmiarami robót do wykonania jest 1488,09 m3 wykopów oraz 19,66m3 nasypów. Zgodnie z SWZ/ II. Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 1.1 zadanie w podanej części nie obejmuje wykonania robót ziemnych.

 Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres związany z robotami ziemnymi jest objęty zadaniem.

**Tak**

1. Dotyczy: **Część 1: Opis przedmiotu zamówienia – budowa oświetlenia**

Załącznik nr 1 do SWZ wskazuje, że w przypadku części 1 należy podać w ofercie ceny oferty za zakres związany z branżą drogową oraz branżą wod-kan. Jednocześnie, zgodnie z SWZ/ II. Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 1.1: „*Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2021 r.: Część 1. Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu (łączna długość 352,28m), polegająca na wykonaniu (…) budowa oświetlenia – linia kablowa oraz 14 szt. lamp (15 opraw)”.*

 Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres związany z budową oświetlenia jest objęty zadaniem, a jeżeli tak, to w której z pozycji należy go uwzględnić.

**Budowa oświetlenia jest objęta zadaniem. Jej koszt należy uwzględnić w wartości branży drogowej.**

1. Dotyczy: **Część 1: Opis przedmiotu zamówienia – sieć wodociągowa**

Zgodnie z SWZ/ II. Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 1.1: „*Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2021 r.: Część 1. Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu (łączna długość 352,28m), polegająca na wykonaniu (…)*

*- budowa sieci wodociągowej DN 110 -173m,*

*- przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych - 6 szt.,*

*- likwidacja istniejącej sieci wodociągowej”.*

 W dokumentacji projektowej dołączonej do dokumentów przetargowych brak jest dokumentów umożliwiających skalkulowanie ceny ofertowej dla tego zakresu . Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zakres związany z wykonaniem sieci wodociągowej jest objęty zadaniem, a jeżeli tak, to o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

**Zadanie jest objęte wykonaniem sieci wodociągowej. Załączono dokumentację.**

1. Dotyczy: **Część I: Brama i/lub furtka w projektowanym ogrodzeniu**

Przedłożony przedmiar robót w poz. dotyczącej ogrodzenia (poz. 36) wskazuje, że nie ma konieczności wykonania bramy/lub furtki. Wykonawca wnosi o wskazanie, czy należy ująć montaż tych elementów, a jeżeli tak, to w jakiej ilości.

**Należy przewidzieć montaż 3 szt. furtek o szer. 1,2m, po 1 szt. na zbiornik.**

1. Dotyczy: **Zakres wymaganych** **prac projektowych do wykonania przez Wykonawcę (dotyczy wszystkich części)**

Zgodnie z SWZ/ część XIV / pkt 4: „*Cena ofertowa podana przez wykonawcę (…) musi uwzględniać koszty wszystkich prac oraz robót budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:*

*- koszt wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji”.*

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, jaki zakres prac projektowych mieści się w powyższym zapisie.

**Wykonawca ma obowiązek sporządzenia projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień. Żadne inne prace projektowe nie są wymagane.**

1. Dotyczy: **Terminy wykonania zadania (dotyczy wszystkich części)**

Zgodnie z SWZ/ część XIV / pkt 4: „*Cena ofertowa podana przez wykonawcę (…) musi uwzględniać koszty wszystkich prac oraz robót budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:*

*- koszt wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji*

*- koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie ) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót;”*

Jednocześnie, Zgodnie z SWZ/ część III:

*„Termin realizacji:*

*Część 1 – 90 dni od podpisania umowy*

*Część 2 i 3 – 60 dni od podpisania umowy”*

Wykonawca wnosi o:

1. Wskazanie, czy powyższe zapisy obligują wykonawcę do przygotowania, uzyskania opinii i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu?
2. Potwierdzenie, ze Wykonawca nie odpowiada za terminy przeprowadzenia czynności formalno-rzeczowych, w tym na opóźnienia wynikające z rozpoczęcia robót wynikające z oczekiwania na opinię i zatwierdzenie.

Wykonawca sprawdził czas potrzebny na przygotowanie projektu, uzyskanie opinii GZK w Żołędowie, uzyskanie zatwierdzenia Starosty Bydgoskiego (tu może to potrwać nawet do 2 m-cy – źródło: <https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=420> [stan na dzień 17/03/2021]) i wskazuje, że **uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu może spowodować, że terminy realizacji wymagane w SWZ okażą się niewystarczające**.

**Zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający przekazuje plac budowy i umożliwia rozpoczęcie robót po uzyskaniu opinii GZK. Uzyskanie tej opinii nie zajmie więcej niż 7 dni, w przypadku przedłużenia tego terminu Zamawiający przedłuży termin realizacji robót. Uzyskanie zatwierdzenia projektu leży po stronie Wykonawcy.**

1. Dotyczy: **Umożliwienie płatności częściowej (dotyczy wszystkich części)**

Zgodnie z § 13/ ust. 1 wzoru umowy: *„Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą”.* Wykonawca wnosi o zmianę w powyższym zapisie poprzez umożliwienie płatności częściowych – sugerując: rozliczenie comiesięczne wg obmiaru sporządzonego na podstawie kosztorysu ofertowego wymaganego przez Zamawiającego przy podpisaniu Umowy.

**Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego dla Części 1.**

1. Dotyczy: **Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, o kwocie netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej, niż tuż przed otwarciem ofert – w formie odpowiedzi na niniejszy wniosek. Wniosek dotyczy każdej z części osobno.

**Kwota netto przeznaczona na realizacje zamówienia:**

**Część 1 – 1.008.130,08 zł**

**Część 2 – 130.081,30 zł**

**Część 3 – 235.772.36 zł**

1. Dotyczy: **Hierarchia ważności dokumentów**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

1. **Umowa**
2. **SWZ**
3. **Dokumentacja projektowa (rysunki)**
4. **Specyfikacje techniczne**
5. **Oferta Wykonawcy**