**Harmonogram prac nad opracowaniem SUMP BydOF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |
| 1. | Udział Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w pilotażu organizowanym w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej UE przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. | Od 15 kwietnia 2019 r. do obecnie |
| 2. | Zarządzenie nr 660/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu ds. przygotowania dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (tzw. Sustainable Urban MobilityPlans – SUMP) oraz nadzoru postępu realizacji prac nad ww. dokumentem. | 14 grudnia 2020 r. |
| 3. | Uchwała nr VIII/1/2020 Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy międzysamorządowej na rzecz przygotowania dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. dla obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. | 14 grudnia 2020 r. |
| 4. | Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz  w sprawie wspólnego realizowaniazadania dotyczącego opracowania dokumentu  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. dla obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w tym postępowania w przedmiocie o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych). | 23 grudnia 2020 r. |
| 5. | Ogłoszenie przetargu przez Miasto Bydgoszcz na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF. | 30 grudnia 2020 r. |
| 6. | Aneks do Porozumienia o współpracy o którym mowa w pkt. 4 . | 8 kwiecień 2021 r. |
| 7. | Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą. | Kwiecień 2021 r. |
| 8. | Etap I rzeczowej realizacji zadania - Diagnoza stanu istniejącego, pomiary i analiza cech ruchu drogowego, badania uzupełniające przemieszczeń mieszkańców na podstawie kart SIM, konsultacje społeczne i promocja. | 5 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| 9. | Etap II rzeczowej realizacji zadania-  Badania ankietowe na potrzeby aktualizacji modelu, aktualizacja modelu transportowego wraz z prognozą, kierunki i scenariusze rozwoju systemów mobilności, synteza SUMP BydOF, konsultacje społeczne i promocja. | 10 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| 10. | Etap III rzeczowej realizacji zadania-  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. | 3 miesiące od zakończenia etapu II |