Osielsko 29.04.2021 r.

Krystyna Lachowska  
Radny Gminy Osielsko

Dotyczy sprawy BRG.0003.14.2021

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.04.2021 r. informuję, że:

1. Zadanie jest realizowane w formuje zaprojektuj i wybuduj, aktualnie trwa faza projektowa. Z informacji uzyskanych od ZDMiKP uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na listopad. Po tym terminie będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.
2. Termin zakończenia budowy ul. Smukalskiej, Pogodnej i Uroczej ze względu na warunki atmosferyczne i kolizje z sieciami podziemnymi termin zakończenia prac zostanie wydłużony do 26 lipca 2021.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a