Osielsko, 09.03.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2022 r.**

**IiZP.271.B.1.2022**

1. Dotyczy: ***Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / uzgodnienie***

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust. 1: „*Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy*” oraz ust. 2: „*Warunkiem przekazania placu budowy jest dostarczenie Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót uzgodnionej przez Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie*”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzgadniającym projekt TOR będzie wyłącznie Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie.

***Projekt TOR wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazanie placu budowy nastąpi po uzgodnieniu z GZK.***

1. Dotyczy: ***Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / wymogi początkowe do projektu***

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 2: „*W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie pozwalającym na swobodny i bezpieczny dostęp pieszo do wszystkich posesji znajdujących się w zakresie robót oraz będzie realizował prace w sposób pozwalający na dojazd mieszkańców samochodami na odległość nie większą niż 150 m od posesji”*.

Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich wymogów i ograniczeń, które Wykonawca musi uwzględnić na etapie sporządzenia projektu TOR (np. brak możliwości pełnego zamknięcia dla ruchu kołowego, konieczność zapewnienia możliwości dojazdu do firm, etc.).

**Wszystkie wymogi dot. wykonania TOR zostały określone w § 6 umowy.**

1. Dotyczy: ***Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / wpływ terminu wydania uzgodnienia na termin wykonania zadania***

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania opinii i zatwierdzeń projektu TOR – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową.

**Zamawiający oczekuje dotrzymania terminów określonych w umowie i warunkuje wydanie placu budowy uzgodnieniem TOR z GZK. Zamawiający również nie posiada wpływu na termin wydania opinii i zatwierdzeń**.

1. Dotyczy: ***Tymczasowa organizacja ruchu – TOR / projekt w wersji uproszczonej***

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający dopuści projekty TOR w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, np. wycinkę drzew.

**Zamawiający potwierdza, że dopuści projektu TOR w formie uproszczonej. Sposób oznakowania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.**

1. Dotyczy: ***Sposób rozliczenia robót******zaniechanych/zamiennych***Zgodnie ze wzorem Umowy, § 6, ust. 15: „*Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót (robót zaniechanych/zamiennych) oraz pomniejszenia wynagrodzenia (lub wykonania robót zamiennych). Wartość robót zaniechanych/zamiennych zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy”.*Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będzie mógł być wykonany metodą uproszczoną.

**Zamawiający potwierdza, że kosztorys ofertowy będzie mógł być wykonany metodą uproszczoną.**

1. Dotyczy: ***Sposób rozliczenia robót******dodatkowych/uzupełniających***Zgodnie ze wzorem Umowy: *-* § 20, ust. 2: „*Podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” będzie kosztorys ofertowy, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy*”.
- § 20, ust. 3: „*W przypadku robót nieujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys po cenach nie wyższych niż średnie ceny wg sekocenbud aktualnie obowiązującego*”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w § 20, ust. 2 mowa o robotach uzupełniających a w § 20, ust. 3 mowa o robotach dodatkowych.

**W § 20, ust. 2 oraz w § 20, ust. 3 jest mowa o robotach dodatkowych**

1. Dotyczy: ***Sposób rozliczenia robót******dodatkowych***Zgodnie ze wzorem Umowy, § 20, ust. 3: „*W przypadku robót nieujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys po cenach nie wyższych niż średnie ceny wg sekocenbud aktualnie obowiązującego*”.Wykonawca wnosi o *wskazanie, czy pod zapisem „aktualnie obowiązującego” należy rozumieć aktualnie obowiązującego na dzień podpisania Umowy, czy aktualnie obowiązującego na dzień powstania konieczności wykonania tych robót.*

**Na dzień podpisania umowy**

1. *Dotyczy:* ***Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie / linarium*** Zgodnie ze wzorem Umowy, § 8, ust. 2: „*Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Na wszystkie materiały, przed ich wbudowaniem należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi przepisami”.*Wykonawca wnosi o *potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy linarium.*

***Zamawiający potwierdza, że zapis z § 8, ust. 2 umowy nie dotyczy linarium***

1. *Dotyczy:* ***Fakturowanie robót***Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 1: „*Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą”.*Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na każde z zadań będzie możliwe wystawienie oddzielnej faktury (dotyczy przypadku, gdy dany Wykonawca realizowałby więcej niż jedną część).

***Na każdą część przetargu będzie sporządzona osobna umowa i tym samym oddzielna faktura.***

1. *Dotyczy:* ***Gwarancja – zieleń***Zgodnie ze wzorem Umowy, § 15, ust. 2: „*Termin gwarancji wynosi …… miesięcy licząc od daty odbioru, za wyjątkiem gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, które wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego”.*Wykonawca wnosi o dodanie, obok oznakowania poziomego, także zakresu związanego z wykonaniem zieleni.

**Warunki gwarancji należy przyjąć zgodnie z wzorem umowy.**

1. Dotyczy: ***Wymogi wynikające z ustawy o elektromobilności***
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający stawia jakiekolwiek wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności.

**Nie.**

1. Dotyczy: ***SWZ /******warunek dotyczący zdolności zawodowej / kierownik budowy***
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kierownik budowy opisany w warunkach udziału w postepowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdej z części.

**Zamawiający potwierdza.**

1. Dotyczy: ***SWZ /******warunek dotyczący zdolności zawodowej / kierownik robót branży elektrycznej***
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kierownik robót branży elektrycznej opisany w warunkach udziału w postepowaniu, będzie mógł być taki sam dla każdej z części.

**Zamawiający potwierdza.**

1. Dotyczy: ***Części 1, 2 i 5 / Roboty rozbiórkowe***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach realizacji części 1, 2 i 5nie ma zakresu związanego z wykonaniem robót rozbiórkowych (vide: Opis przedmiotu zamówienia).

**W ramach zadań 1,2 i 5 są ujęte wszelkie roboty związane z ich realizacją wskazane w projektach, SST, warunkach oraz uzgodnieniach załączonych do postepowania przetargowego – w tym rozbiórkowe.**

1. Dotyczy: ***Części 1, 2,4 i 5 / Roboty rozbiórkowe***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach realizacji części 1, 2, 4 i 5nie ma zakresu związanego z wykonaniem robót ziemnych (vide: Opis przedmiotu zamówienia).

**W ramach zadań 1,2,4 i 5 są ujęte wszelkie roboty związane z ich realizacją wskazane w projektach, SST, warunkach oraz uzgodnieniach załączonych do postepowania przetargowego – w tym robót ziemnych.**

1. Dotyczy: ***Część 1 / progi zwalniające***Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie *„…polega na wykonaniu (…) progów zwalniających”.* Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji ww. progów zwalniających (nie ma ich naniesionych w projekcie).

**Należy wykonać jeden próg U-16a w połowie długości ul. Rozmarynowej. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona podczas budowy.**

1. Dotyczy: ***Część 3 / odbudowa nawierzchni jezdni***Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach zadania należy wykonać odbudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (zakres pominięto w OPZ).

**Tak. Roboty te zostały ujęte w przedmiarach.**

1. Dotyczy: ***Część 3 / ścieki drogowe***Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, ze w zakresie tej części wszystkie istniejące ścieki drogowe będą wyłącznie oczyszczane, a nie wykonywane na nowo.

**Zamawiający potwierdza, że ścieki drogowe na odcinku od km 0+ 422,99 do rowu melioracyjnego należy oczyścić.**

1. Dotyczy: ***Część 1 / kanał technologiczny telekomunikacyjny / liczba i rodzaj studni***Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie *„…polega na wykonaniu (…) kanału technologicznego telekomunikacyjnego wraz z 15 szt. studni SK-1”, z kolei, zgodnie z przedmiarem robót branży teletechnicznej:
- poz.* *1.3.1 - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III – 7 szt.
- poz. 1.3.2 - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III – 2 szt.*Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby i rodzaju studni wskazanej w OPZ.

**Ilość i rodzaj studni należy przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem.**

1. Dotyczy: ***Część 2 / kanał technologiczny telekomunikacyjny / liczba i rodzaj studni****Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…) kanału technologicznego telekomunikacyjnego o długości 412 m wraz z 7 szt. studni SK-1 i 2szt. studni SK-2”, z kolei, zgodnie z przedmiarem robót branży teletechnicznej:
- poz.* *10 - Zamontowanie studni SK-1 w gotowym wykopie z wykonaniem 15cm podsypki cementowo - piaskowej (1:4) – 15 szt.*Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby i rodzaju studni wskazanej w OPZ.

**Ilość i rodzaj studni należy przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem.**

1. Dotyczy: ***Część 4 / kanał technologiczny telekomunikacyjny / liczba i rodzaj studni****Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…)kanału technologicznego telekomunikacyjnego wraz z 15 szt. studni SK-1”, z kolei, zgodnie z przedmiarem robót branży teletechnicznej:
- poz.* *1.2 - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SKR-2, grunt kategorii III z pokrywa typu ciężkiego R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 – 5 szt.*Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby i rodzaju studni wskazanej w OPZ.

**Ilość i rodzaj studni należy przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem.**

1. *Dotyczy:* ***Część 2 / oświetlenie / liczba i rodzaj studni****Zgodnie z SWZ / opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zadanie „…polega na wykonaniu (…) oświetlenia drogowego w postaci linii kablowej i 1 latarnia S2 zasilana z istniejącego słupa”, z kolei, zgodnie z przedmiarem dot. oświetlenia:
- poz.* *1.8 - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, stalowy. Słup stalowy, ośmiokątny, h=8m, np. SO 8/3/F160 z fundamentem – 2 szt.*Wykonawca wnosi o potwierdzenie liczby słupów oświetleniowych do wykonania.

**Zamawiający potwierdza że należy przyjąć do wyceny ustawienie 1 latarni zgodnie z OPZ**

1. Dotyczy: **Część 1 / Stała organizacja ruchu** Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o treść zatwierdzeń projektu docelowej organizacji ruchu.

**Załączono**

1. Dotyczy: ***Część 4 / Stała organizacja ruchu*** Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o projekt docelowej organizacji ruchu wraz z treścią zatwierdzenia.

**W części 4 stała organizacja ruchu nie jest przedmiotem zamówienia.**

1. Dotyczy: ***Część 5 / Stała organizacja ruchu***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje docelowej organizacji ruchu, tj. oznakowania pionowego
i poziomego miejsc parkingowych.

**Zamawiający potwierdza, że zakres robót nie obejmuje docelowej organizacji ruchu, tj. oznakowania pionowego. Miejsca postojowe wyznaczyć oddzielając je między sobą rzędem kostki betonowej grafitowej (10/20/8cm)**

1. Dotyczy:***Część 5 / Linarium***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania, po przeniesieniu linarium, nie będzie konieczne wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod nim.

**Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania, po przeniesieniu linarium, nie będzie konieczne wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod nim**

1. Dotyczy: ***Ogrodzenia kolidujące z prowadzonymi robotami***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zakres robót nie obejmuje przestawienia ogrodzeń / wykonania nowego ogrodzenia w miejscach kolidujących z prowadzonymi robotami.

**Zamawiający potwierdza że w zakres robót nie uwzględnia przestawiania istniejących ogrodzeń. Zakres budowy nowych ogrodzeń do realizacji został jasno wskazany w projekcie tj. np.: w części V – ogrodzenie panelowe parkingu**

1. Dotyczy: ***Część 3 / odbudowa trawników***Wykonawca wnosi o wskazanie, co wchodzi w zakres wskazany w OPZ: *„…polega na wykonaniu (…) uporządkowaniu terenu budowy oraz zagospodarowaniu terenów zielonych (odbudowa trawników)”.*

**Zieleń należy wykonać zgodnie z SST D-09.09.01 Zieleń drogowa w obrębie wykonywanych robót (od granicy pasa drogowego do krawędzi jezdni) oraz w pozostałym zakresie naruszonym podczas prowadzenia prac.**

1. Dotyczy: ***Część 1 i 5 /******Nasadzenia kompensacyjne***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zakres robót nie obejmuje wykonania nasadzeń kompensacyjnych po wykonanych wycinkach drzew i krzewów.

**Zakres robót części 1 i 5 nie obejmuje wykonania nasadzeń kompensacyjnych**

1. Dotyczy: ***Część 1 i 5 /******Nadzór ornitologiczny***Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie jest konieczne zapewnienie nadzoru ornitologicznego.

**Prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków gniazdujących w zadrzewieniach oraz okresem rozrodu dziko żyjących gatunków zwierząt przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania wycinki w czasie trwania okresu lęgowego można ją wykonać dopiero po potwierdzeniu przez ornitologa braku lęgów ptaków na drzewach przewidzianych do usunięcia.**

1. Dotyczy: ***Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia***

Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w podziale na części zadania.

**Orientacyjne kwoty zapisano w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dn. 03.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2022- „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” - dział 600**

1. Dotyczy: ***Termin składania ofert***

Z uwagi na liczbę odrębnych części do kalkulacji, liczbę różnych branż przypadającą na każdą z nich, konieczność weryfikacji ilości robót do realizacji (rozliczenie ryczałtowe), wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert.

**Wydłużono termin składania ofert do 18.03.2022 r. do godz. 10:00**

1. Czy Fakturowanie może być przejściowe ?

**Zamawiający nie zmieni sposobu rozliczenia.**