**Wytyczne ogólne dot. projektu czasowej organizacji ruchu**

- w trakcie realizacji robót zapewnić stały dojazd do zjazdów na dz. 27/18 ; 43/32 ( skrzyżowania wykonać połówkowo - pod ruchem ) oraz zapewnić stały dojazd do firmy Immobilien.

- zakres prac podzielić na etapy – I; Ia; II; III – zgodnie z załącznikiem graficznym

- ETAP II i ETAP III można realizować po zakończeniu ETAP Ia i ETAP I oraz po zapewnieniu dojazdu do firmy Immobilien tymczasową drogą ( utwardzona kruszywem ) od zachodu

- łączyć można tylko ETAP I i ETAP Ia

- ETAP I można rozpocząć dopiero po wykonaniu parkingu tymczasowego

- ETAP

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie realizował prace w sposób pozwalający na dojazd mieszkańców samochodami na odległość nie większą niż 150 m od posesji”.

- W obrębie (ETAPU I) realizowanych robót zapewnić/zorganizować tymczasowy parking z nawierzchnią umożliwiająca jego użytkowanie również po opadach deszczu oraz skomunikowanie go ciągami pieszymi

- podczas realizacji prac zapewnić ciągłe bezpieczne, utwardzone, oznakowane i w razie potrzeby wygrodzone dojście do wszystkich posesji w obrębie realizowanych robót. Rodzaj wykonanej nawierzchni ma umożliwiać przejazd wózkiem inwalidzkim/dziecięcym.

- zapewnić dojazd śmieciarek w terminie odbioru śmieci ( zgodnie z harmonogramem odbioru ) lub zorganizować plac z dojazdem do śmieciarek o parametrach odpowiadających gabarytom pojazdów ciężarowych wraz z zapewnieniem pomocy mieszkańcom w transporcie odpadów do tego placu.