Załącznik do sprawozdania Wójta

**Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w III oraz IV kwartale 2022 roku**

**Uwaga! pominięto postępowania pozytywnie rozstrzygnięte (z wyborem Wykonawców), wykazane w poprzednim sprawozdaniu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie - przedmiot zamówienia: budowa kortu do tenisa ziemnego, ogrodzenia i piłkochwytów oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przy korcie, w tym miejsc postojowych, a także wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji.  | 270 000,00 | Planowany pierwotnie termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą.Przetarg ogłoszono 20 lipca z terminem składania ofert do 4 sierpnia. SWZ określa termin realizacji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Z uwagi na złożone zapytania przedłużono termin składania ofert do 11 sierpnia.Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | ACTIVA Longin Witkowskiul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź | 768 750,00 zł |
| 2.  | AB FACTOR Andrzej Borowskiul. Toruńska 300 A, 85-880 Bydgoszcz | 477 893,13 zł - oferta złożona po terminie  |

**Zamawiający na realizację zadania przeznaczył 340 000,00 zł brutto, przetarg unieważniono.****Kolejny przetarg na to zadanie ogłoszono 16 września, termin składania ofert upłynął 11 października.**Wpłynęły następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska ul. Lipowa 7 87-617 Bobrowniki  | 729 144,00 zł |
| 2.  | TORAKOL Sp. z o.o. ul. Słoneczna 24 A 88-200 Radziejów  | 553 500,00 zł  |
| 3. | AB FACTOR Andrzej Borowskiul. Toruńska 300 A 85-880 Bydgoszcz | 477 893,13 zł |

 |
| budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku | 300 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, nastąpiła zmiana procedowania w oparciu o przepisy prawa budowlanego. |
| Budowa zaplecza socjalnego i ogrodzenie boiska przy ul. Matejki w NiemczuNastąpiła zmiana zakresu: budowa ogrodzenia płyty boiska | 1 420 000,00 | Ogłoszono przetarg 10 czerwca z terminem składania ofert do 27 czerwca. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a płotu i piłkochwytów w terminie do 40 dni od podpisania umowy. Z uwagi na złożone zapytania zmieniono termin składania ofert do 7 lipca br. Złożono jedną ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowice 146, 32-100 Proszowice z ceną 3 104 868,09 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 1 700 000,00 zł brutto. Postepowanie unieważniono ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.PO ZMIANIE ZAKRESU przetarg ogłoszono 22 września z terminem składania ofert do 10 października.Wpłynęły następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | 205 410,00 zł |
| 2.  | KOBESPORT Sp. z o.o.ul. H. Sucharskiego 6I/3 56-400 Oleśnica | 362 850,00 zł |
| 3. | RAJBUD Beata Lewandowskaul. Polna 37/3 87-720 Ciechocinek | 150 675,00 zł  |
| 4.  | BUDMONTAŻ Budownictwo Ogólne Sp. z o.o. ul. Dworcowa 76 85-010 Bydgoszcz | 179 085,79 zł |

 |
| Budowa zatoki autobus przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie | 440 000,00 | Przetarg został ogłoszony 14 września z terminem składania ofert do 29 września. Planowany termin realizacji podany w SWZ - do 16.12.2022 r. Nie została złożona żadna oferta, w związku z czym postępowanie unieważniono.W ponownym przetargu, z terminem składania ofert do 14.10., także nie złożono żadnej oferty.  |
| Budowa „sięgacza” ul. Sielskiej w Niemczu dł. 58m - jezdni z kostki bruk beton o szer. 4,5-6m, nawierzchni z płyt beton ażur 8x40x60cm poboczy zjazdów i dojść do furtek z kostki bruk betonowej, kanału techn. wraz z dwoma studniami SK-2, humusowanie i obsiew trawą |  | Przetarg został ogłoszony 14 września z terminem składania ofert do 29 września. Planowany termin realizacji podany w SWZ - do 16.12.2022 r. Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 29 września ogłoszono przetarg ponownie z terminem składania ofert do 14.10. Złożono oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Zakład ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczuk ul. Kilińskiego 12 Nakło nad Notecią  | Część 1: ----Część 2: 249 942,42 zł  |
| 2. | Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniołaul. Młyńska 3c 89-100 Nakło nad Notecią | Część 1: ---Część 2: 227 597,23 zł  |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińskaul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | Część 1: ---Część 2: 315 435,22 zł  |
| 4. | BRUKOP Anna Andrysiakul. Pienińska 13 85-792 Bydgoszcz | Część 1: ---Część 2: 246 000,00 zł  |

 |
| Budowa ulic: Augustowskiej w Żołędowie, Kwiatowej w Osielsku, budowa sieci wod.-kan. w ul. Kwiatowej  | 3 300 000,00 | IV kw. (czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie) |
| Budowa ul. Jana Matejki w Niemczu | 2 850 000,00 | IV kw. Przetarg w przygotowaniu |
| Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu | 28 000 000,00 | IV kw. (na dzień dzisiejszy brak dokumentacji) |
|  |  |  |
| **Gminny Zakład Komunalny** |
| Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na terenie Gminy:- wyboje o głęb. 5 cm ( z frezowaniem zniszczonej nawierzchni, ułożenie masy gr. 5 cm przy użyciu rozściełacza, uszczelnienie styków) - 388,0 m2: ul. Kwiatowa 50,0 m2 , ul. Botaniczna 36 m2, ul. Ostromecka 40 m2 , ul. Mickiewicza 218 m2, ul. Krakowska 24 m2, ul. Wierzbowa 20 m2,ul. Karpacka 50 m2 , Szczecińska 50 m2 . - uszczelnienie styków asfalt na gorąco 1400mb: ulice: Słowackiego, Krakowska, Jana Pawła II . - regulacja zaworów – 10 szt. oraz studni kan. - 4 | 100 100,00 | Przetarg ogłoszono 29 lipca z terminem składania ofert do 25 sierpnia. Planowany termin realizacji w SWZ – 4 m-ce od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Złożono oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BPRD Sp. z o.o., ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz | 96.419,70 zł |
| 2. | ProjBud Drogownictwo sp. z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota | 128.916,30 zł |

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 129.150,00 zł brutto.Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę BPRD Sp. z o.o. Ul. Glinki 148, Bydgoszcz |
| Część A – Budowa sieci wodociąg w ulicy Jantarowej w Osielsku; Część B - budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy | 255 897,68 | Przetarg ogłoszono 14 września z terminem składania ofert do 29 września. Złożono 3 oferty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena – Część A | Cena – Część B |
| 1. | Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów, Święta   139 | 154.861,01  | -------------------- |
| 2. | HYDRAFBUD Spóła z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz | 179.580,00  | -------------------- |
| 3. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzeji Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 87-100 Koronowo | 118.695,00  | 262.635,75  |

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę dla części A i B - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 87-100 KoronowoTermin realizacji zamówienia określony w SWZ do 02.12.2022 r.  |
| Budowa sieci wodociąg ul. Teligi i Kukuczki Niemcz; budowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek Brzozowy Niemcz, | 110 421,85 | Przetarg został ogłoszony 30.09.z terminem składania ofert do 18.10. Termin realizacji określony w SWZ do 02.12.2022 r. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena Część A | Cena Część B |
| 1. | HYDRAFBUD Spóła z o.o.ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, Bydgoszcz | 178.350,00 zł | 79.950,00 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, Koronowo | 122.016,00 zł | 48.216,00 zł |

Zamawiający na realizacje zadania przeznaczył kwotę: Część A - sieć wodociągowa: 98.900,00 zł brutto,Część B - sieć kanalizacyjna: 44.505,00 zł brutto |
|  **Usługi i dostawy** |  | 113 000,00 | (planowana zmiana lokalizacji) |
| **Urząd Gminy**  | Projekt budowy boisk baseballowych przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku  | 16 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego | 4 900 000,00 | Przetarg ogłoszony 21 września z terminem składania ofert do 24 października.Wpłynęły 3 oferty. |
| Opracowanie PFU dla budowy oczyszczalni ścieków |  | Sprawa poszerzenia obszaru jest przedmiotem sesji 25.10. |
| Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku | 35 500,00 | Przetarg ogłoszony 7 października z terminem składania ofert do 17 października. Wpłynęły następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Lege Artis Łukasz Wyka ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin  | 35 670,00 zł |
| 2. | Tomasz Wąs Pracownia Architektonicznaul. Rumuńska 24, 91-336 Łódź | 63 960,00 zł |
| 3. | mamArchitekci Sp. z o.o.ul. Estońska 1/3, 03-903 Warszawa | 39 298,50 zł |
| 4.  | BLANK ARCHITEKCI Sp. z o.o.ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze  | 59 040,00 zł |

 |
| Zakup i dostawa sprzętu komputer. z oprogram. dla Urzędu Gminy Osielsko w ramach projektu Cyfrowa Gmina | 70 000,00 | Przetarg ogłoszono 13 października z terminem składania ofert do 24 października.Wpłynęły 3 oferty. |
| Zakup i dostawa kopiarko – drukarki na potrzeby Urzędu Gminy Osielsko | 12 000,00 | Przetarg ogłoszono 6.10. z terminem składania ofert do 14.10. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | DKS Sp. z o. o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale | 13 675,14 zł |
| 2. | Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa | 9 840,00 zł |
| 3. | TMB Monika Kowalska, ul. Mieszka I 12 68-100 Żagań | 13 776,00 zł |

 |
| Opracowanie dokument projekt. budowy dróg:CZĘŚĆ NR 1: budowa ul. Zbożowej i Gryczanej - z kostki beton o szer. 5 m na odc. ok. 1320 m (kat. ruchu KR2, klasa „D”). CZĘŚĆ NR 2: budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie z kostki beton o szer. 5,0 m na odc. ok. 620 m (kat. ruchu KR2, klasa „D”) CZĘŚĆ NR 3: budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej - z kostki beton o szer. 5 m (kat. ruchu KR2, klasa techn. „D”) ok. 120 m ul. Paprociowej z kostki beton o szer. 5 m (kat. ruchu KR2, klasa techn. „D”) ok. 120 m ul. Tatarakowej. CZĘŚĆ NR 4: budowa ul. Sokolej - z asfaltu beton o szer. 5 m na odcinku ok.230 m (kat. ruchu KR2, klasa techniczna „D”) . CZĘŚĆ NR 5: projekt rozbud. ul. Rekreacyjnej o nawierzchni asfalt o szer. 5,5m wraz z ciągiem pieszo – rower. szer. 3 m z betonu asfalt dł. ok 980 m (kat. ruchu KR2, klasa „L”). Skrzyżowanie ul. Rekreacyjnej i ul. Grobla jako mini – rondo. | 197 967,00 | Przetarg ogłoszono 30 czerwca. Termin składania ofert upłynął 11 lipca. Na realizację zadania przeznaczono:Część 1: 78 000,00 zł brutto; Część 2: 50 000,00 zł brutto Część 3: 30 500,00 zł brutto Część 4: 30 000,00 zł brutto Część 5: 55 000,00 zł brutto. W przetargu złożono 1 ofertę:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | Cena brutto |
| Biuro Projektowe ESPEJA Michał Sucheckiul. Górnośląska 8/1362-800 Kalisz | Część 1: 99 630,00 złCzęść 2: 71 340,00 złCzęść 3: 79 950,00 złCzęść 4: 65 190,00 złCzęść 5: 95 940,00 zł |

Postępowanie unieważniono ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.29 września ogłoszono kolejny przetarg z terminem składania ofert do 11 października. Termin realizacji określony w SWZ - 18 miesięcy od podpisania umowy. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Sucheckiul. Górnośląska 8/1362-800 Kalisz | Część 1: 103 320,00 złCzęść 2: 71 340,00 złCzęść 3: 79 950,00 złCzęść 4: 65 190,00 złCzęść 5: 95 940,00 zł |
| 2. | Dariusz Tuliński ul. J. K. Chodkiewicza 15/302A85-065 BydgoszczBrak opatrzenia oferty podpisem elektronicznym | Część 1: 77 674,50 złCzęść 2: 59 163,00 złCzęść 3: 55 596,00 złCzęść 4: 36 531,00 złCzęść 5: 95 448,00 zł |
| 3. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz  | Część 1: 137 760,00 złCzęść 2: 99 630,00 złCzęść 3: 68 880,00 złCzęść 4: 63 960,00 złCzęść 5: 123 000,00 zł |

 |
| Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy w 2023 r. | 140 000,00 | IV kw |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Dostawa kruszywa: betonowego frakcji8-40 mm – 3 tys. t; mieszanka żwirowo-wapienna - 4 tys. t | 275 000,00  | IV kw. |
| Dostawa oleju napęd w ilości ok. 60 tys. l oraz oleju opał – ok. 15 tys. l na rok 2023 | 330 000,00 | IV kw. |
| Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod.-kan. w br. | 200 000,00 | Przetarg ogłoszono 23 września z termem składania ofert do 3 października. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty. Kolejny przetarg ogłoszono 6.10. z terminem składania ofert do 14.10.Wpłynęła jedna oferta, którą przyjęto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto część A (do wodociąg.) | Cena brutto część B (do kanaliz.) |
| 1. | Rurex Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a 05-816 Opacz k. W-wy | 202.313,38 zł | 21.060,93 zł |

 |
| Dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami na rok 2023 | 330 000,00 | IV kw. |
| Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod.-kan. na rok 2023 | 400 000,00 | IV kw. |
| Usługa odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w roku 2023 | 150 000,00 | IV kw. |
| **Oświata** | Wyposażenie w monitory interaktywne dla SP Osielsko | 38 000,00 | Postępowanie w toku |
| Dowóz uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku 2023 | 229 100,00 | Planowane w IV kw. |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.