|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Planowany termin realizacji** | **Realizacja** |
| 1 | Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa  w art. 10a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | IV kw. 2021 r. | Konsultacje ogłoszono dnia 25 listopada 2021 r. zarządzeniem Wójta Nr 77/2021  i prowadzono poprzez ankiety do 31 grudnia 2021r. Ankiety można było składać również w formie elektronicznej. Konsultacje przeprowadzano także przez ankieterów. Dobór próby miał charakter kwotowy. Wielkość próby badawczej dobrano proporcjonalnie spośród całej populacji mieszkańców gminy Osielsko. |
| 2 | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Osielsko, opracowanie wniosków z diagnozy | do 1 miesiąca od zakończenia badań ankietowych | Wyniki konsultacji przedstawiono dnia 31 stycznia 2022 r. zarządzeniem Wójta Nr 17/2022. Przygotowano wstępną diagnozę bez danych statystycznych za 2021 r., które jeszcze nie były dostępne. |
| 3 | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie  z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  Zmiana harmonogramu uchwałą Nr IV/43/2022:  Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z uwzględnieniem dostępnych danych za 2021 rok | do 3 miesięcy od opracowania wniosków  z diagnozy  Po zmianie:  do 15 lipca 2022r. | Proces przygotowania obejmował warsztaty i spotkania:  10.03.2022 r. warsztaty strategiczne  z urzędnikami UG Osielsko,  16.03.2022 r. warsztaty strategiczne  z radnymi Gminy Osielsko,  17.03.2022 r. warsztaty strategiczne  z przedstawicielami organizacji pozarządowych,  15.06.2022 r. oraz 8.07.2022 r. -spotkanie z Wójtem i urzędnikami  w sprawie omówienia projektu strategii.  Diagnoza zawierająca dostępne dane za 2021 rok oraz projekt Strategii zostały przekazane dnia 15 lipca 2022 r. |
| 4 | Ogłoszenie o Konsultacjach | do 14 dni od przygotowania projektu Strategii | Konsultacje ogłoszono 29 lipca br. zarządzeniem Wójta Nr 60/2022.  Także 29 lipca udostępniono w BIP zarządzeniem Wójta Nr 59/2022 informację publiczną na temat diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy. |
| 5 | Przeprowadzenie konsultacji | minimum 35 dni od daty ogłoszenia  o konsultacjach | Prowadzono od dnia 5 sierpnia do dnia 9 września 2022 r. poprzez zbieranie uwag i propozycji zmian w formie ankiet, także drogą elektroniczną oraz uzyskania opinii od podmiotów, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. |
| 6 | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji | Wyniki konsultacji projektu Strategii zostały przedstawione 23 września br. zarządzeniem Wójta Nr 76/2022. Zawartość sprawozdania:  - Raport z wyników konsultacji, w tym  stanowiska Wójta w sprawie gospodarki ściekami oraz gospodarki przestrzennej,  a także opinie: - Prezydenta Bydgoszczy, - PGW Wody Polskie,  - Region. Dyrekcji Ochrony Środowiska, - Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego |
| 7 | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji | Opracowano i przekazano do dnia 9.10.br., po dokonaniu sprawdzenia opublikowano projekt w BIP dnia 19 października 2022 r. |
| 8 | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | do 30 dni od zakończenia opracowania projektu uwzględniającego wynik konsultacji | Przeprowadzono warsztat ewaluacyjny  z Wójtem Gminy oraz pracownikami merytorycznymi w dniu 22.09.2022 r. Spotkanie ewaluacyjne z Radnymi odbyło się w dniu 27.09.2022 r. Dnia 19 października opublikowano wyniki ewaluacji w BIP. |
| 9 | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego przedłożenie | do 30 dni od zakończenia przeprowadzenia ewaluacji | Projekt Strategii przedłożono Zarządowi Województwa dnia 27.10.br. Zarząd Województwa wydał opinię pozytywną (z uwagami) dnia 23.11.br. Uchwałą Nr 46/1851/22 |
| 10 | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii  z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa | Przygotowano i przekazano Radzie Gminy dnia 2.12.2022 r. Opinię Zarządu Województwa oraz skorygowany projekt Strategii zamieszczono w BIP . |