Załącznik do sprawozdania Wójta na sesję RG dnia 5 września2023 r.

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w II kwartale 2023 roku (zamówienia i rozstrzygnięcia po 19 czerwca 2023 r.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy** |  |  |  |
| Bud. ul. Malowniczej w Maksymilianowie:- jezdni z kostki bruk. beton., szer. 4,50 m,- poboczy wzmocnion. kruszywem - 0,75 m,- zjazdów z kostki brukowej betonowej,- odwodnienia linio-wego i ścieku przy-krawężnikowego oraz kanalizacji deszczowej – wpusty deszczowe, studnie betonowe fi 1000mm i kanał z rury PCV-U 200 – 315mm,- zbiornik infiltracyjno-odparowującego wraz z ogrodzeniem,- oświetlenie - linia kablowa i 2 szt. lamp,- zabezpieczenia sieci podziemnych,–humusowanie i trawnik | Netto 890 000,00Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 750.000 zł | Przetarg na budowę ul. Malowniczej ogłoszono 23 maja z terminem składania ofert do 12.06.br. Termin realizacji określony w SWZ: 75 dni od dnia podpisania umowy<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b64e34cb-f972-11ed-9355-06954b8c6cb9> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz | 847 470,00 zł |
| 2. | ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń 11 | 550 000,00 zł |
| 3. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń | 440 034,51 zł |
| 4. | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne KOMPLEKS – BUD Tadeusz Radwan, ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo  | 627 008,05 zł |

22 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 ToruńUmowa została podpisana 28 czerwca br. |
| Budowa odc. chodnika i poprawa BRD przy ul. Krakowskiej w Niwach - chodniki o szer. 2 m z kostki bruk. beton odc. 141,70 m i odc.92,80 m,- nawierzchnia peronów autobus z kostki bruk.,- oznakowanie przejść dla pieszych – znaki aktywne D-6, 4 szt. ,- piktogramy na jezdni przed przejściami dla pieszych (znaki poziome B-33 50 km/h) oraz pasów wibracyjno-akustycznych, - 2 lampy przy przejściu dla pieszych. – zabezp.sieci podziemnych,- humusowanie i trawnik,oznak. poziome grubow |  | Przetarg ogłoszono 16 czerwca z terminem składania ofert do 3 lipca br. Planowany termin realizacji w SWZ: 75 dni od dnia podpisania umowy.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6309c68b-0c17-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Firma Robót Drogowych DROGPOL, Marek Knioła, ul. Młyńska 3c, 89-100 Nakło n/NoteciąNIP 5581004550 | 357 171,69 zł |
| 2. | ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/1187-100 Toruń NIP 9562382649  | 300 000,00 zł |
| 3. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski w spadku, ul. Droga do Różanny 1886-010 KoronowoNIP 9670416813 | 321 153,00 zł |

Dnia 13 lipca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń. Umowę podpisano 24 lipca, termin wykonania do 7.10.br. |
| Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie i Niemczu | Netto 40 000,00Netto 120 000,00Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 210.000 zł | Przetarg na wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynków należących do Gminy Osielsko ogłoszono 23 maja z terminem składania ofert do 12 czerwca br. Termin realizacji określony w SWZ do dnia 25 sierpnia 2023 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9dbc0016-f965-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena |
| 1. | JP Budowa Energia Sp. z o.o., ul. Wiejska 1, 62-100 Wągrowiec  | 191 950,85 zł |
| 2. | ARTCOMFORT Tomasz Sowiński, ul. B. Leśmiana 5/6, 80-280 Gdańsk  | 335 290,31 zł |
| 3. | KLIMAVENT TECHNOLOGY GROUP S.C. Grzegorz Marciniszyn, Damian Kupilas, ul. Nowowiejska 27, 46-080 Chróścice | 104 181,00 zł |
| 4. | Przeds. Inżynieryjno–Konsultingowe SANIVEST, ul. Polna 59, Toruń | 138 498,00 zł |
| 5. | Instal AG Sp. z o.o., l. Sochaczewska 2A /14, 80-407 Gdańsk | 273 109,20 zł |
| 6. | PPHU GRAF-TECH Agnieszka Jańska, ul. Bułankowa 8, 62-023 Kamionki  | 198 030,00 zł |
| 7. | Halet Mkrtchyan VMINVEST, Błękwit 29, 77-400 Złotów | 124 107,00 zł |
| 8. | HI Piotr Szymczak, ul. Witebska 1a, 85-759 Bydgoszcz  | 180 861,66 zł |

Dnia 27 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Hamlet Mkrtchyan VMINVEST Blękwit 29, 77-400 ZłotówNa podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty:- KLIMAVENT TECHNOLOGY GROUP S.C. oraz HSI Piotr Szymczak z Bydgoszczy  |
| Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Osielsku |
| Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żołędowie II etap | Netto 73 000,00Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 95.000 zł | Przetarg ogłoszono 10 maja z terminem składania ofert do 31 maja br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e7f41d3-ef2a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b> Termin realizacji: od dnia 26 czerwca do dnia 18 sierpnia 2023 r. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | A’BELL Sp. z o.o., ul. Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk | 230 782,32 zł |
| 2. | BYDGOSTA Sp. z o.o., ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz, NIP 5540236275 | 405 900,00 zł |
| 3. | Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Sajdakul. Grunwaldzka 109, 85-241 Bydgoszcz, NIP 5540466041  | 228 163,68 zł |
| 4. | Witebud Sp. z o.o., ul. Dworcowa 110, 85-010 Bydgoszcz  | 366 540,00 zł |

Uchwałą Rady Gminy nr V/26/2023 zostały zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji i 21 czerwca dokonano wyboru oferty: ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY Ryszard Sajdak z Bydgoszczy |
| **Gminny Zakład Komunalny** | odwiert SUW Jagodowo | 357 919,10 | Postępowanie przeniesione. Postępowanie dot. decyzji środowiskowej w toku. |
| Budowa sieci wodociągowej w ul.: A) Krośnieńskiej wraz z przebudową rowu melioracyjnego - sieć PEØ110 – 400,7m, PEØ90 – 11 m, - rurociąg PPØ500 – ok. 150 m, rura drenaż PVCØ160 – ok. 150m B) Krakowskiej dz. Nr 226/12: PEØ110 – 103,5 m, PEØ90- 2,5mC) Wejcherowskiej (Niwy) - sieć PEØ110 – 266,5 m, sieć PEØ90 – 2,0 m | Netto 426 456,80Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Część A276.920 złCzęść B:98.900 złCzęść C:178.020 zł | Przetarg ogłoszono 1 czerwca z terminem składania ofert do 16 czerwca. Terminy realizacji zamówienia określone w SWZ : Część: A- 4 miesiące od dnia podpisania umowy, Część: B, C - 3 miesiące od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53a711c4-006c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wykonawca** | **Cena brutto – Cz. A** | **Cena brutto – Cz. B** | **Cena brutto – Cz. C** |
| 1. | Hydrotechnika Sp. z o.o., Złotów 77-400, ul. Szczęśliwa 3 Błękwit | 539.906,19 zł | 97.920,46 zł | 138.720,62 zł |
| 2. | Przeds. Robót Inż.-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo | 429.885,00 zł | 69.618,00 zł | 148.338,00 zł |
| 3. | WIMAR Sp. z o.o. Koronowo 86-010, Nadrzeczna   2 | 489.198,88 zł Brak podpisu wykona-wcy na pliku oferty | 96.997,84 zł Brak podpisu wykona-wcy na pliku oferty | 183.698,75 zł Brak podpisu wykona-wcy na pliku oferty |

Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:dla części : A,B : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Koronowo dla części : C : Hydrotechnika Sp. z o.o., Złotów 77-400, ul. Szczęśliwa 3 Błękwit |
|  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej w Osielsku w ul.:A) Owsianej - PEØ110 – 169,3 m, B) Bukszpanowej - PEØ110 – 325 m oraz PEØ90 – 6 m , C) Bratkowej - PEØ110 – 450 m oraz PEØ90 – 5 m,D) Polanka - PEØ110 – 324,5 m oraz PEØ90 – 13 m , E) Magnoliowej - PEØ110 – 118 m | 715 838,20Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Część I98.900 złCzęść: 2 247.250 złCzęść: 3 346.150 złCzęść: 4 237.360 złCzęść: 5 74.175 zł | Przetarg ogłoszono 15 maja z terminem składania ofert do 30 maja. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41f3af20-f2fd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wykonawca** | **Cena Cz. A** | **Cena Cz. B** | **Cena Cz. C** | **Cena Cz. D** | **Cena Cz. E** |
| 1. | Hydrotechnika Sp. z o.o., Złotów 77-400, ul. Szczęśliwa 3 Błękwit,  | 94.237,41 zł | 169.798,63 zł | 216.197,84 zł | 175.432,44 zł | 81.652,48 zł |
| 2. | W-MAX Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz,  | 63.148,20 zł | …………… | …………… | ……………… | 43.832,28 zł |
| 3. | Przeds. Robót Inż.-Sanit. "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., Koronowo,  | 95.817,00 zł | 147.846,00 zł | 161.622,00 zł | 130.134,00 zł | 69.618,00 zł |
| 4. | WIMAR Sp. z o.o., Koronowo 86-010, Nadrzeczna 24 | 85.513,39 zł | 177.515,73 zł | 242.596,89 zł | 173.097,73 zł | 58.733,56 zł |
| 5. | Przeds. Handl.-Usług. InSald, Mariusz Szymański, Chełmno | …………… | 149.673,23 zł | 189.653,96 zł | 188.274,27 zł | 72.721,77 zł |

23 czerwca dokonano wyboru ofert: - dla części B, C : Przeds. Robót Inż.-Sanit. "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo - dla części : A, D : WIMAR Sp. z o.o., Koronowo 86-010, Nadrzeczna 2427 czerwca dokonano wyboru oferty dla części : E : WIMAR Sp. z o.o., Koronowo 86-010, Nadrzeczna 24 |
| **Dostawy** |
| **GZK** | Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wod.-kan. na III i IV kw. br. . | na sfinansowanie zamówienia: cz. 1: 660000 zł, cz. 2: 135000 zł | Przetarg ogłoszono 29.06. z terminem składania ofert do 11.07. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-650e1c37-1667-11ee-9aa3-96d3b4440790> Postepowanie unieważniono. Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę firmy Rurex Sp. z o.o. ul. Rozłogi 22, Bydgoszcz.  |
| **Usługi** |
|  | projekt budowy ulic: Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej, Limon-kowej z ruroc. odwodn. i siecią wodoc. w rej. ulic Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej  | 308 000,00 | Z uwagi na analizy w zakresie rurociągu odwodnieniowego względem pierwotnej koncepcji postępowanie zostaje przeniesione na III kw. |
|  |  |  |
| Dok. proj. bud. ulic: 1) Kalinowej, 2) Pawiej Maksymilianowo, 3) chodnika ul. Narcyzowa, 4) ul. Świerkowa oraz Jarzębinowa Osielsko, *połączenie ciągu pieszo-rower. od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko,* 5) ul. Chopina Niemcz6) ul. Magnoliowa Osielsko | 121 000,00Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia:Część: 1 40.000 PLN Część: 2 20.000 PLNCzęść: 3 12.000 PLNCzęść: 4 32.000 PLNCzęść: 5 35.000 PLNCzęść: 6 43.000 PLN | Przetarg ogłoszono 22 czerwca z terminem składania ofert do 30 czerwca br. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Sucheckiul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz,  | Część 1: 51 660,00 zł, Część 2: 47 970,00 złCzęść 3: 38 130,00 zł, Część 4: 59 040,00 złCzęść 5: 41 820,00 zł, Część 6: 66 420,00 zł |
| 2. | Inżynieria Drogowo Sanitarna IDS KONCEPT Sp. z o.o., ul. Jana Michała Hubego 31A / 15, 87-100 Toruń,  | Część 1: 41 820,00 zł, Część 2: 20 910,00 złCzęść 3: 18 450,00 zł, Część 4: 27 060,00 złCzęść 5: 27 060,00 zł, Część 6: 83 640,00 zł |
| 3. | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inż. PROSTA – PROJEKT, ul. Kielecka 37, Piotrkowice, 26-020 Chmielnik,  | Część 1: 50 430,00 zł, Część 2: 28 290,00 złCzęść 3: 27 060,00 zł, Część 4: 94 710,00 złCzęść 5: 54 120,00 zł, Część 6: 97 170,00 zł |
| 4. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz  | Część 1: 63 837,00 zł, Część 2: 44 649,00 złCzęść 3: 49 200,00 zł, Część 4: 81 918,00 złCzęść 5: 60 270,00 zł, Część 6: 91 020,00 zł |

Nie objęto przetargiem połączenia ciągu pieszo-rowerowego (kwestia decyzji w sprawie terenu pod żłobek). Postepowanie unieważniono – oferty z najniższą ceną przewyższały kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przy czym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuceniu podlegała oferta: Inżynieria Drogowo Sanitarna IDS KONCEPT Sp. z o.o.  |
| Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku wraz z projektem zieleni | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 50.000 zł | Przetarg ogłoszono 19 maja z terminem składania ofert do 30 maja. Termin realizacji w SWZ 15.12.2023 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44183287-f626-11ed-9355-06954b8c6cb9> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Lege Artis Łukasz Wyka, ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin  | 110 700,00 zł |
| 2. | JUPP Jakub Urbaniak Pracownia Projektowa, ul. Katowicka 81a/10, 62-030 Poznań | 597 780,00 zł |
| 3. | Pracownia Projektowa Janusz Dubicki, os. Stefana Batorego 21/22, 60-687 Poznań  | 109 470,00 zł |
| 4. | LA PROJEKT Sp. z o.o., ul. Pełczyńska 4, 50-950 Wrocław | 195 570,00 zł |
| 5. | Vertical Studio Sp. z o.o., ul. Wodna 20, 34-300 Żywiec | 452 640,00 zł |
| 6. | PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki | 199 260,00 zł |
| 7. | Pracownia Architektoniczna Katarzyna Maciąg- Pająk, os. Leśne 59, 32-650 Kęty | 300 000,00 zł |

Dnia 20 czerwca 2023 r. uchwałą nr V/26/2023 zostały zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji w związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: Pracownia Projektowa Janusz Dubicki os. Stefana Batorego 21/22, 60-687 Poznań. Umowa została podpisana 7 lipca br.  |
| Wykonanie dokument projektowej na: Budowę odc. 120 m ul. Jeziorańskiej (od strony Jana Pawła II) wraz z punktem przesiadko-wym w Osielsku w ramach zadania: Budowa punktu przesiadko-wego w Osielsku | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 250.000 zł | Przetarg ogłoszono 9 maja z terminem składania ofert do 18 maja. Złożono jedną ofertę z ceną 344 400,00 zł<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f94b00d9-ee5b-11ed-9355-06954b8c6cb9> 19 maja unieważniono postępowanie - oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.Kolejny przetarg ogłoszono 23 maja z terminem składania ofert do 14 czerwca. Termin realizacji w SWZ - 15 marca 2024 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45994203-fba9-11ed-9355-06954b8c6cb9> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT, ul. Kielecka 37, Piotrkowice, 26-020 Chmielnik  | 365 187,00 zł |

Postępowanie unieważniono - jedyna oferta przewyższała ceną kwotę przeznaczoną na to zamówienie. |
| Opracowanie dok. projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Czarnówczyn | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 100 000 zł | <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbfa74b9-15ae-11ee-9aa3-96d3b4440790> przetarg ogłoszono 28 czerwca z terminem składania ofert do 14 lipca br. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | MP PROJEKT Maciej Pospieszny, Stróżki 45c, 64-540 Wronki  | 98 400,00 zł |

Po dokonaniu niezbędnych czynności zgodnie z ustawą pzp, 11 sierpnia ogłoszono wybór ww. oferty. |
|  |  |  |
| **GZK** | Usługa ochrony obiektów i mienia Gminnego Zakładu Komunalnego na rok 2023/2024 | 150 000,00 nettoKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 201.600 zł | Przetarg ogłoszony 2 czerwca z terminem składania ofert do 12 czerwca. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc8eb3e6-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena **brutto** |
| 1. | CW EMIR Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o., ul. Barska 10, 87-800 Włocławek, Tadeusz Omyła | 225.459,00 zł |
| 2. | Agencja Ochrony Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ VOTUM”, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz, Lech Bączkowski | 207.953,64 zł |
| 3. | MAXUS Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66N, 93-408 Łódź, Mariusz Pyć | 213.813,36 zł |
| 4. | Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o., ul. Zielona 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Kacper Kościsty | 173.046,24 zł |

21 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o. |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.