Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta na sesję w dniu 21.05.2024 r.

**Realizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I oraz II kw. 2024 r. – od 7 do 20 maja 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa: **Część 1. ul. Leśnej w Żołędowie** (519,43 m):- jezdni o naw. mineralno-asfalt. o szer. 4,50 - 5,50 m,- poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,- oświetlenia drogowego: 13 latarni z linią kablową i szafką oświetleniową sterującą,- likwidacja kolizji z linią elektroenergetyczną - kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi beton. o średnicy 1000, 1200 mm wraz z wpustami,- odgałęzienia sieci kanaliza-cji sanit.(pełen zakres robót podany w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta)**Część 2. ulicy Ametystowej** w Osielsku (188 m): - jezdni z kostki brukowej o szer.5,00 m- poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m oraz pozostałych robót (pełen zakres robót podany w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta)**Część 3. odc. ul. Perłowej** (od Bałtyckiej do Jantarowej, długość 272,76 m), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej, długość 267,44 m) oraz ul. Jantarowej w Osielsku (łącznie 210 m): - wykonanie jezdni z kostki brukowej o szer. 5,00 m, (od 4,5 do 9,0 m na poszerzeniach- poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,oraz pozostałych robót (pełen zakres podany w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta) | 2.650.000,00 |  |
| Przetarg ogłoszono 28 marca z terminem składania ofert do 24 kwietnia (pierwotnie do 19 kwietnia br.)Termin realizacji określony w SWZ: Część 1 – 120 dni od podpisania umowyCzęść 2 – 65 dni od podpisania umowyCzęść 3 – 120 dni od podpisania umowy<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2392e97-ece6-11ee-b4e0-4ac387c144e3> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/1187-100 Toruń, NIP 9562382649  | Część 1) 1 888 867,12 złCzęść 2) 446 607,98 złCzęść 3) 1 962 000,00 zł |
| 2. | Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła, ul. Młyńska 3c, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581004550 | Część 1) ---Część 2) 473 634,40 złCzęść 3) --- |
| 3. | CZiLL Sp. z o.o., ul. Litewska 485-658 Bydgoszcz, NIP 4290046483 | Część 1) ---Część 2) 786 899,00 złCzęść 3) 2 643 593,29 zł |
| 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 185-727 Bydgoszcz, NIP 5540307851 | Część 1) 2 158 281,00 złCzęść 2) 588 924,00 złCzęść 3) 2 508 831,00 zł |
| 5. | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad NoteciąNIP 5581823207 | Część 1) 2 013 864,50 złCzęść 2) ---Część 3) --- |
| 6. | Przedsiębiorstwo Budowlane Michał Burzyńskiul. I. Tomyślaka 50, 89-110 SadkiNIP 5581749149 | Część 1) ---Część 2) 663 753,63 złCzęść 3) |
| 7. | BRUKOP ANNA ANDRYSIAK, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, NIP: 5541485980 | Część 1) ---Część 2) 528 069,07 złCzęść 3) 2 171 187,83 zł |
| 8. | Mateusz Beszczyński ul. Szpitalna 9, 64-830 Margonin NIP 8741660722 | Część 1) ---Część 2) 648 024,52 złCzęść 3) --- |
| 9. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 2486-010 Koronowo, NIP 9670644141 | Część 1) 1 755 910,93 złCzęść 2) 542 334,23 złCzęść 3) --- |
| 10. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne HEMAR Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Świecie NIP 5592058377 | Część 1) ---Część 2) 596 203,85 złCzęść 3) --- |
| 11. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowskiul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń, NIP 9562044591 | Część 1) 2 144 259,30 złCzęść 2) 745 859,83 złCzęść 3) 3 188 785,41 zł |
| 12. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.Kozłowo 8a, 86-105 Świecie, NIP 5591700297 | Część 1) 2 514 171,08 złCzęść 2) ---Część 3) --- |

Postępowanie w toku, wysokość środków na realizacje zadania jest przedmiotem obrad sesji Rady Gminy w dniu 21.05.br. |
|  | Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie naw. dróg, w tym: – rurociąg średnicy 1000mm z rur WIPRO żelbetowych odc. ok. 283m- rurociągu PCV 250x7,3 (około 88m).- rurociągu PCV 200x5,9 ok. 20m) z wpustem ulicznym - studnie 4 szt. o śr. DN1500 oraz 1 studnia śr. DN1200. - rozbiórka i odtworzenie naw. ulicy Księżycowej długości ok. 160 m - kostka betonowa rozbiórkowa na podsypce cem.-piaskowej, warstwa podbudowy z betonu 20cm , - odtworzenie naw. ulicy Opalowej szer. 5m warstwą kruszywa, grubość warstwy minimum 20 cm (więcej szczegółów w SWZ) | 1.850.000,00Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia2.300.000 zł | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 12 kwietnia br.Termin realizacji określony w SWZ: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13a37110-e767-11ee-9c02-ce2b643d361d> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo produkcyjno – Usługowe ALFA Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz NIP 5540307874 | 1 800 000,45 zł |
| 2. | INFOTRANS Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz, NIP 9670156430 | 1 328 400,00 zł |
| **3.** | **BUKOLT Sp. z o.o., ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz, NIP 9532776792** | **1 518 804,00 zł** |
| 4. | KADA-BIS Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, NIP 9532781190 | 1 648 482,22 zł |
| 5. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, NIP 9670644141 | 1 645 277,84 zł |

Dnia 17 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: BUKOLT Sp. z o.o. ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz.Oferta Wykonawcy - INFOTRANS Tomasz Głowacki z Bydgoszczy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych oświadczeń). |
| **GZK Żołędowo** | Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemcz | Plan netto 266.532,50Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 350.000 zł |  |
| Przetarg ogłoszono 26 lutego z terminem składania ofert do dnia 14 marca. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 10.05.br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87dd1c19-d49e-11ee-a3b5-e25d731b0da9> Złożono 5 ofert. Dnia 26 marca unieważniono postępowanie. Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia.Przetarg ogłoszono ponownie 29 marca z termem składania ofert do 16 kwietnia br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 17.06.br. Wymaga się od wykonawców odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bda0e82-edb6-11ee-b4e0-4ac387c144e3> Informacja z otwarcia ofert dnia 16 kwietnia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | EKO-ON Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów, NIP: 9452183883 | 195.816,00 zł |
| 2. | SOLAREON POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 9-11,86-031 Osielsko, NIP: 5542936516 | 178.350,00 zł |
| 3. | EKOVER Piotr Drabjewski, Białobłocie 35/2, 77-420 Lipka, NIP: 5551618023 | 169.740,00 zł |
| 4. | PSC Jakub Kiedrowski-Lider Konsorcjum, Bożepole Królewskie 27,83-250 Skarszewy, NIP: 5922236570 | 300.000,00 zł |
| 5. | P.H.U. EKOMATIC Mikołaj Brzuzy , ul. Chodkiewicza 33, 82-550 PrabutyNIP: 5811901395 | 225.226,22 zł |
| 6. | INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 ToruńNIP: 8792741347 | 163.000,00 zł |
| 7. | EnergiaTaniej sp. z o.o., ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762462625 | 167.233,88 zł |
| 8. | Przedsiębiorstwo Inzynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, NIP: 5830015795 | 313.804,00 zł |
| 9. | EKOTEC Sp. z o.o., Baldram 9 A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811974193 | 248.460,00 zł |
| **10.** | **ZIELONY PRĄD SP. Z O.O., ul. Mił 49, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731907479** | **151.569,83 zł** |
| 11. | Atum Energy Sp . z o.o., Ul. Rzgowska 349, 93-338 Łódź, NIP: 7292720407 | 183.266,31 zł |
| 12. | SAZET Sp. z o.o., Wójcin 239,88-324 Jeziora Wielkie, NIP: 5571703105 | 242.310,00 zł |

Dnia 14 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: ZIELONY PRĄD SP. Z O.O. ul. Miła 49, 78-400 Szczecinek. |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy PVC160:1. do granicy dz. nr 354/2 ul. Malinowa Maksymilianowo – 9,9 m2. do granicy dz. nr 242/33 ul. Kolonijna Niemcz – 2,5m3. do granicy dz. nr 350/84 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m4. do granicy dz. nr 350/85 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m | 32 149,67kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia 39.544,09 zł  | Przetarg ogłoszono 13 marca z terminem składania ofert do 28 marca br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia - w terminie do 3 miesiące od dnia podpisania umowy.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bebd2030-e121-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 64.575,00 zł |

5 kwietnia unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia - cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Przetarg ogłoszono ponownie 15 kwietnia z terminem składania ofert do 30 kwietnia br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc3bfaf4-fb14-11ee-b81b-aebd110f5279> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 BydgoszczNIP: 967-015-64-30 | 66.696,75 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KANVEXUl. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież, NIP: 6070071735 | 51.577,56 zł |
| 3. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 54.981,00 zł |
| 4. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 68.179,81 zł |

Postępowanie w toku. |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Matejki oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Niemczu |  | Przetarg ogłoszono 17 maja z terminem składania ofert do dnia 12 czerwca br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e12a61e-1435-11ef-9381-e6cc5d6d04e5> Planowana realizacja zamówienia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Likwidacja nieczynnych zbiorników SUW Żołędowo„Rozbiórka nieczynnych stalowych zbiorników (…) na terenie stacji przy ul. Jastrzębiej 32 w Żołędowie” | 76 153,00Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 98.900 zł  | Przetarg ogłoszono dnia 15 marca z terminem składania ofert do 3 kwietnia br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-255c9130-e2b7-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d> Postępowanie unieważniono z uwagi na wadę polegającą na nieprecyzyjnym zastosowaniu kryterium okresu gwarancji. |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo | 357 919,10 | Przetarg ogłoszono 20 maja z terminem składania ofert do 4 czerwca br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b700a14-168d-11ef-9381-e6cc5d6d04e5> Planowana realizacja zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. |
| Budowa sieci wodociągowej w ulicach:- Grobla, - Rekreacyjna w Bożenkowie | Kwoty brutto przeznaczone na realizację zamówienia: część A: 148.350,00 zł część B: 79.120,00 zł  | Przetarg ogłoszono 24 kwietnia z terminem składania ofert do 9 maja br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10454638-0227-11ef-b81b-aebd110f5279>Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena CZĘŚĆ A | Cena CZĘŚĆ B |
| 1. | F.H.U.P „ ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, NIP: 8791517659 | 76.029,74 zł | 86.717,68 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" , Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 72.447,00 zł | 67.527,00 zł |
| 3. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 72.371,11 zł | 78.583,05 zł |
| 4. | „MDM – BUD” Dawid Juśkiewicz, Ul. Rzeczna 2, 98-260 Burzenin, NIP: 8272141351 | 194.065,71 zł | 194.065,71 zł |
| 5. | MA&JA MAJA MASALSKA, Jackowo 5, 87-640 Czernikowo, NIP: 8792218309 | 159.927,06 zł | 159.927,06 zł |
| 6. | „WIMAR” Sp. z o.o., Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 KORONOWO, NIP: 9670644141 | 72.886,33 zł | 92.749,80 zł |

Postępowanie w toku. |
|  |  |  |
| **Usługi** |
| **Urząd Gminy** | Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko | 162.600,00 | Zaplanowano ogłoszenie przetargu na: I lub II kw. Oczekiwaliśmy na Rozporządzenie Ministra Rozwojui Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 15 maja. |
| Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Osielsko | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 56.300 zł | Przetarg ogłoszono 3 kwietnia z terminem składania ofert do 16 kwietnia br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df90ad01-f1b1-11ee-b016-82aaee56c84c> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | Zakład Instalacyjny Piotr Banach, ul. Toruńska 60, 86-200 ChełmnoNIP 8751317204 | 38 880,30 zł |
| 2. | TERMSTUDIO Tomasz Jeleń, ul. Ch. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz, NIP 5542384057 | 54 728,85 zł |
| 3. | Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatałaul. Malczewskiego 12, 14-200 Iława, NIP 7441679088 | 48 708,00 zł |
| 4. | Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT, Paweł Budziakul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, NIP 8121771060 | 99 630,00 zł  |
| 5. | HVAC-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Kartuska 395, 80-125 GdańskNIP 5833445504 | 129 519,00 zł  |
| 6. | Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, NIP 8751321223 | 30 750,00 zł |
| 7. | KP-PROJEKT Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz, NIP 58171753813 | 76 542,90 zł |
| **8.** | **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz** **ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz, NIP 6180000239** | **18 696,00 zł** |
| 9. | SaniHause Instalacje Sanitarne Piotr Koźluk, ul. Bobrowa 29A16-060 Zabłudów, NIP 4960207469 | 103 320,00 zł |

Dnia 9 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.