Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Osielsko z dnia 28 lutego 2024

Tematyka kontroli:
Sprawdzenie braku podłączenia wybudowanej kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej do punktu zlewnego w ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy.
Nazwa kontrolowanej jednostki: GZK w Żołędowie oraz Urząd Gminy Osielsko.
Dyrektor kontrolowanej jednostki: Tomasz Szeliga
W dniu 07.11.2023 odbyło się spotkanie w siedzibie GZK w Żołędowie. W spotkaniu brali udział z ramienia Komisji Rewizyjnej:
1. Konrad Cichański – Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Lachowska- Członek
3. Iwona Ratuszna – Członek
4. Andrzej Wiekierak – Członek
5. Janusz Jedliński – Członek
Z ramienia GZK udział wzięli:
1. Tomasz Szeliga – dyrektor
2. Paulina Majewska- pracownik GZK
3. Marcin Klocek- kierownik działu wod-kan GZK.
Z ramienia Referatu Inwestycji udział wzięli:
Dominika Wiśniewska – Kierownik Referatu
2. Małgorzata Ollick – Inspektor Referatu Inwestycji

Zakres kontroli obejmował:
1. Określenie kosztów poniesionych przez Samorząd Gminy Osielsko przy realizacji w/w inwestycji oraz kosztów eksploatacji z tytułu pompowania ścieków do kolektora biegnącego wzdłuż ul. Szosa Gdańska.
2. Sprawdzenie czy istnieje podejrzenie o przewlekłość prowadzonych negocjacji pomiędzy GZK a MWiK w Bydgoszczy w zakresie uzgodnień i podpisania umowy
3. Sprawdzenie odpowiedzialności Dyrektora Zakładu Komunalnego w Żołędowie za brak oddania do eksploatacji punktu zlewnego w ul. Pod Skarpą oraz Wójta Gminy Osielsko za brak właściwego nadzoru.	Czy doszło do działania na szkodę Samorządu Gminy Osielsko przez którąś ze stron skoro inwestycję zakończono 05.12.2018 r. a do teraz nie nastąpiło uruchomienie punktu zlewnego.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi zarówno przez GZK jak i Referat Inwestycji. Z uwagi na dużą ilość dokumentów po wyjaśnieniach na pytania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o sporządzenie duplikatów dokumentów dla każdego z członków.
Komisja zebrała się ponownie na roboczym spotkaniu w dniu 23.01.2024 r. oraz 28.02.2024 r.

Ustalenia kontroli:
Koszt wybudowania kolektora i rozbudowanie sieci w roku 2018 wyniósł 3.467.060,11 zł.
Z czego sam kolektor w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie kosztował 1.300.414,56 zł.
Koszt eksploatacji z tytułu zmiany pompowania ścieków do kolektora w ulicy Szosa Gdańska jest znikomy i nie wpływa znacząco na ogólne koszty.
      2. Komisja stwierdza, że po analizie dostarczonej korespondencji pomiędzy GZK a MWiK występują oznaki opieszałości i braku determinacji do szybkiego zakończenia prowadzonych negocjacji po stronie zarówno Gminnego Zakładu Komunalnego jak i Urzędu Gminy Osielsko.
3. Komisja stwierdziła, że dyrektor GZK nie posiadał w zakresie swoich obowiązków nadzoru nad realizacją rurociągu tranzytowego ścieków w ulicy Leśnej. Kontrola nad pracami projektowymi jak i nad procesem realizacji leży po stronie Referatu Inwestycji. Brak należytego nadzoru Wójta Gminy Osielsko objawił się niedopuszczalnym rozpoczęciem realizacji budowy rurociągu przesyłowego bez dokonania uzgodnienia z odbiorcą ścieków co w tym przypadku miało miejsce.
Z udzielonych wyjaśnień wynika, że sytuacja ta spowodowana była groźbą utraty uzyskanego dofinansowania w wysokości 1845294,00 zł

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Pomimo podanych warunków które powinny być zrealizowane aby doprowadzić do włączenia kolektora do sieci w czasie spotkania pod koniec 2021 r. pomiędzy RG Osielsko a MWiK dopiero w roku 2023 udało się Wójtowi Gminy Osielsko uruchomić program nadzoru nad samochodami asenizacyjnymi a pod koniec roku 2023 rozpocząć montaż systemów napowietrzania ścieków na przepompowniach. Zastosowane rozwiązania stopniowo poprawiają jakość przekazywanych do Bydgoszczy ścieków.
2. Pomimo oświadczenia MWiK z dnia 20 kwietnia 2020 r. że projekt na odprowadzanie ścieków z rejonu ul. Leśnej jest poprawny, to do dnia dzisiejszego nie doprowadzono do jego uruchomienia.
3. Ścieki pokonując dodatkową drogę narażone są na dodatkowe pogarszanie parametrów.
4. Komisja stwierdziła że ze strony Urzędu Gminy w Osielsku jak i Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie wielokrotnie dochodziło do udzielania odpowiedzi w terminach przekraczających terminy określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego, a sposób sformułowania odpowiedzi merytorycznie nie wyczerpywał postawionych pytań co w sposób istotny wpływało na wydłużenie prowadzonych negocjacji.
5. Komisja stwierdziła że w wyniku tej sytuacji wiele nowo wybudowanych budynków nie zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Podpis kontrolowanego: Podpisy kontrolujących:

…………………………. Konrad Cichański ……………………..

        Krystyna Lachowska .…………………….

        Iwona Ratuszna ……………………..

        Andrzej Wiekierak ……………………..

        Janusz Jedliński ……………………..